## Лист3
Отчет
выполнения текущего ремонта за 12 месяцев 2014 г.
по ООО УК "Приволжское ПЖРУ"
№ дог | Адрес | Объем | Выполнение, руб. | Вид работ | Исполнитель | план | факт | Причина отклонения
Ремонт лестничных клеток
РЭУ-1
4 от 09.01.14 | З. Космодемьянской, 3 (4 под.) | 1 | 354771.12 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 01. | 01.
3 от 09.01.14 | Силина, 15 (2 под.) | 1 | 437690.97 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 01. | 01.
16 от 20.01.14 | Силина, 15 (1 под.) | 1 | 484143.2 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 02. | 02.
22 от 20.01.14 | Г. Димитрова, 93 (1 под.) | 1 | 388645.01 | ремонт л/клетки | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
41 от 17.03.14 | Силина, 14 (8 под.) | 1 | 550345.79 | ремонт л/клетки | СтройСервис | 04. | 04.
334 от 02.12.13 | З. Космодемьянской, 17 (2 под.) | 1 | 581707.96 | ремонт л/клетки | Поволжская строительно-монтажная компания | 04. | 04.
26 от 20.01.14 | Московское шоссе, 322 (1 под.) | 1 | 425552.16 | ремонт л/клетки | Вавилон | 04. | 04.
50 от 17.03.14 | Г. Димитрова, 95 (1 под.) | 1 | 853897.5 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 05. | 05.
51 от 17.03.14 | Тополей, 3 (2 под.) | 1 | 601471.35 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 05. | 05.
28 от 17.03.14 | М. шоссе, 318 (1 под.) | 1 | 630555.99 | ремонт л/клетки | ООО "Диалог" | 05. | 05.
48 от 17.03.14 | Г. Димитрова, 97 (1 под.) | 1 | 1010116.16 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
49 от 17.03.14 | Г. Димитрова, 97 (2 под.) | 1 | 1021128.33 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
126 от 28.04.14 | Силина, 14 (6 под.) | 1 | 609273.93 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
167 от 12.05.14 | М. шоссе, 302 (1 под.) | 1 | 658761.07 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
29 от 17.03.14 | Силина, 6 (4 под.) | 1 | 447939.15 | ремонт л/клетки | ООО "Диалог" | 07. | 07.
191 от 12.05.14 | Ташкентская, 204 (3 под.) | 1 | 528671.77 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
190 от 12.05.14 | Ташкентская, 210 (3 под.) | 1 | 540491.14 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
285 от 02.06.14 | Тополей, 9 (1 под.) | 1 | 688702.47 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
286 от 02.06.14 | Силина, 12 (1 под.) | 1 | 694128.84 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
287 от 02.06.14 | Тополей, 9 (2 под.) | 1 | 679175.5 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
288 от 02.06.14 | Г. Димитрова, 81 (1 под.) | 1 | 581113.88 | ремонт лестничной клетки | ООО"СтройСервис" | 10 | 10
471 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 91 (1 под.) | 1 | 472927.56 | ремонт лестничной клетки | ООО"СтройСервис" | 10 | 10
508 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 4 (1 под.) | 1 | 467601 | ремонт л/клетки | ООО "Диалог" | 11 | 11
505 от 01.09.14 | Тополей, 11 (2 под.) | 1 | 579391.51 | ремонт л/клетки под. № 2 и ремонтные работы в под. № 1 | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
420 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 6 |  | 18288.3 | ремонт 12 этажа после пожара | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
586 от 01.09.14 | Московское шоссе, 308 (4 под.) | 1 | 995275.31 | ремонт лестничной клетки | ООО "Геострой" | 12 | 12
РЭУ-2
584 от 01.09.14 | Московское шоссе, 276 (1 под.) | 1 | 1101272.26 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН"
РЭУ-3
371 от 02.12.13 | Тополей, 14 (2 под.) | 1 | 400013.53 | ремонт л/клетки | ООО "ВАВИЛОН" | 01. | 01.
5 от 09.01.14 | Демократическая, 11 (2 под.) | 1 | 552962.84 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 01. | 01.
18 от 20.01.14 | Тополей, 8 (2 под.) | 1 | 567754.49 | ремонт л/клетки | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
24 от 20.01.14 | Ташкентская, 220 (4 под.) | 1 | 600134.65 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 03. | 03.
45 от 17.03.14 | Демократическая, 8 (2 под.) | 1 | 601076.28 | ремонт л/клетки | Вавилон | 04. | 04.
46 от 17.03.14 | Демократическая, 8 (3 под.) | 1 | 632023.55 | ремонт л/клетки | Вавилон | 04. | 04.
40 от 17.03.14 | Тополей, 4 (3 под.) | 1 | 421566.54 | ремонт л/клетки | СтройСервис | 04. | 04.
78 от 07.04.14 | Тополей, 20 (5 под.) | 1 | 574622.19 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 05. | 05.
76 от 07.04.14 | Тополей, 20 (3 под.) | 1 | 578257.04 | ремонт л/клетки | ООО "СтройСервис" | 05. | 05.
519 от 01.09.14 | Демократическая, 29 (1 под.) | 1 | 593548.12 | ремонт лестничной клетки | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
520 от 01.09.14 | Демократическая, 3 (2 под.) |  | 105949.16 | ремонт после пожара | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
591 от 01.10.14 | Демократическая, 29 (2 под.) | 1 | 631206.28 | ремонт лестничной клетки | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
РЭУ-4
| Губанова, 20 (2 под.) | 1 | 401091.62 | ремонт л/клетки | АДС | 01. | 01.
5-п от 20.01.14 | Н. Вокзальная, 265 | 1 | 592787.5 | ремонт л/клетки | СтройСервис | 04. | 04.
374 от 02.12.13 | Н. Садовая, 359 (2 под.) | 1 | 1010850.89 | ремонт л/клетки | Вавилон | 04. | 04.
| Н. Садовая, 339 (3 под.) | 1 | 461493.28 | ремонт л/клетки | АДС | 05. | 05.
| Губанова, 24 | 1 | 724196.72 | ремонт л/ клетки | АДС | 06. | 06.
68 от 17.03.14 | Н. Садовая, 339 (1 под.) | 1 | 461512.35 | ремонт л/клетки | Вавилон | 06. | 06.
69 от 17.03.14 | Н. Садовая, 339 (4 под.) | 1 | 446225.14 | ремонт л/клетки | Вавилон | 06. | 06.
70 от 17.03.14 | Ново-Садовая, 258 (7 под.) | 1 | 483740.67 | ремонт л/клетки | Вавилон | 06. | 06.
112 от 28.04.14 | Ново-Садовая, 355 (1 под.) | 1 | 437132.78 | ремонт л/клетки | Вавилон | 06. | 06.
| Н. Садовая, 258 (8 под.) | 1 | 578977.71 | ремонт л/клетки | АДС | 07. | 07.
| Н. Садовая, 339 (5 под.) |  | 462244.86 | ремонт л/клетки | АДС | 08. | 08.
230 от 02.06.14 | Н. Садовая, 339 (2 под.) | 1 | 429288.37 | ремонт л/клетки | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
280 от 02.06.14 | пр. Кирова, 326 (10 под.) | 1 | 530144.82 | ремонт л/клетки | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
| Ново-Садовая, 365 (1 под.) | 1 | 429161.95 | ремонт л/клетки | АДС | 11 | 11
516 от 01.09.14 | Н. Садовая, 246 (1,2,6,7 под.) |  | 364857.43 | ремонт 1 этажа | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
606 от 05.11.14 | Московское шоссе, 260 (1 под.) | 1 | 516962.18 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
617 от 05.11.14 | Н. Садовая, 379 (1 под.) | 1 | 482594.96 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
РЭУ-5
17 от 20.01.14 | Губанова, 34 (1 под.) | 1 | 407597.87 | ремонт л/клетки | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
20 от 20.01.14 | Н. Садовая, 194 (1 под.) | 1 | 419487.47 | ремонт л/клетки | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
21 от 20.01.14 | Н. Садовая, 194 (2 под.) | 1 | 402283.2 | ремонт л/клетки | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
| Солнечная, 35 (2 под.) | 1 | 420193.47 | ремонт л/клетки | АДС | 04. | 04.
47 от 17.03.14 | Шверника, 17 (3 под.) | 1 | 422366.45 | ремонт л/клетки | Вавилон | 04. | 04.
35 от 17.03.14 | Шверника, 5 (4 под.) |  | 132319.65 | ремонт дверных и оконных проемов | Вавилон | 04. | 04.
27 от 18.02.14 | Н. Вокзальная, 277 (4 под.) | 1 | 584901.23 | ремонт л/клетки | Вавилон | 05. | 05.
71 от 17.03.14 | Солнечная, 15 (1 под.) | 1 | 1217487.13 | ремонт л/клетки | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
72 от 17.03.14 | Солнечная, 15 (2 под.) | 1 | 1229687.3 | ремонт л/клетки | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
73 от 07.04.14 | Н. Вокзальная, 271 (5 под.) | 1 | 1350650.33 | ремонт л/клетки | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
283 от 02.06.14 | Н. Садовая, 232 (3 под.) | 1 | 1191258.13 | ремонт л/клетки | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
| Н. Садовая, 212 (1 под.) | 1 | 495816.25 | ремонт л/клетки | АДС | 09. | 09.
309 от 14.07.14 | Н. Садовая, 186 (1,2 под.) |  | 503572.88 | ремонт кирпичной кладки фасада и ремонт 1 этажа | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
| Н. Вокзальная, 176 | 1 | 366018.57 | ремонт лестничной клетки | ООО "АДС" | 10 | 10
203 от 12.05.14 | Н. Садовая, 232 (5 под.) | 1 | 1111066.87 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 10 | 10
204 от 12.05.14 | Н. Садовая, 184 | 1 | 1301341.5 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
205 от 12.05.14 | 22 Партсъезда, 186 (1 под.) | 1 | 962542.14 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
477 от 01.09.14 | 7-ая просека, 254 (1 под.) | 1 | 91601.11 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
| Солнечная, 7 (2 под.) | 1 | 520214.66 | ремонт лестничной клетки | АДС | 12 | 12
582 от 01.09.14 | Шверника, 17 (4 под.) | 1 | 540255.6 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
587 от 01.09.14 | Шверника, 17 (5 под.) | 1 | 552158.27 | ремонт лестничной клетки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
| итого | 71 | 45698237.21
Окна
1 от 08.07.14 | Демократическая, 29 (1 под.) | 40.66 | 113848 | замена дерев. Оконных блоков на пластиковые конструкции | ООО "Стандарт" | 08. | 08.
1 от 08.07.14 | Демократическая, 29 (2 под.) | 40.66 | 113848 | замена дерев. Оконных блоков на пластиковые конструкции | ООО "Стандарт" | 08. | 08.
1 от 08.07.14 | Н. Садовая, 339 (5 под.) | 19.42 | 54376 | замена дерев. Оконных блоков на пластиковые конструкции | ООО "Стандарт" | 08. | 08.
| Итого | 100.74 | 282072
Кровля
57 от 17.03.14 | Ташкентская, 210 кв. 71,72 | 133.1 | 129190.62 | ремонт кровли | ООО СК "Вавилон" | 04. | 04.
88 от 07.04.14 | М. шоссе, 314 кв. 35,36,70,71,72, маш. отд. (2 п.) | 459.8 | 476170.1 | ремонт кровли | ООО СК "Вавилон" | 05. | 05.
116 от 28.04.14 | Ташкентская, 204 (1-2 под.) | 643.1 | 832424.18 | ремонт кровли | Вавилон | 06. | 06.
169 от 12.05.14 | Г. Димитрова, 75 | 647.5 | 783793.78 | ремонт кровли | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
РЭУ-3
75 от 07.04.14 | Демократическая, 3 а кв. 45,46,47,48 | 324.5 | 315860.35 | ремонт кровли | ООО СК "Вавилон" | 05. | 05.
159 от 12.05.14 | Демократическая, 33 кв. 36,107,108 | 315 | 265172.04 | кровля | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
229 от 02.06.14 | Г. Димитрова, 111 кв. 53,54 | 160.8 | 150984.16 | кровля | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
435 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 112 (9,11,12,13 под.) | 1562.5 | 2694412.86 | рем. Мягкой кровли | ООО "СтройСервис" | 10 | 10
РЭУ-4
164 от 12.05.14 | Аминева, 11 (1 под.) | 379.3 | 325141.68 | кровля | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
165 от 12.05.14 | Губанова, 20 кв. 71,72 | 177.1 | 152220.2 | кровля | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
139 от 28.04.14 | Губанова, 18 кв. 69,70,71,72,107,108 | 485.17 | 446768.51 | кровля | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
436 от 01.09.14 | Аминева, 4 | 665.1 | 1110221.57 | рем. Мягкой кровли | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
РЭУ-5
115 от 28.04.14 | Н. Вокзальная, 271 кв. 305,306 | 164.48 | 221682.71 | ремонт кровли | Вавилон
137 от 28.04.14 | Шверника, 8 кв. 35,36 | 165.8 | 152105.01 | ремонт кровли | Вавилон
209 от 02.06.14 | Н. Садовая, 317 | 427.8 | 716847.25 | ремонт кровли 3 под. и балконные козырьки кв. 33,34,69,70,71,72,106,107,108, бельевая лоджия под. 1,2,3 | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
437 от 01.09.14 | 7-ая просека, 246 | 377 | 716864.92 | рем. Скатной кровли | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
| Итого | 7088.05 | 9489859.94
Отмостка
РЭУ-1
86 от 07.04.14 | Силина, 13 | 131.92 | 248950.22 | ремонт отмостки и крылец | СтройСервис | 05. | 05.
87 от 07.04.14 | Силина, 15 | 89.5 | 197818.92 | ремонт отмостки и крылец | СтройСервис | 05. | 05.
92 от 07.04.14 | Силина, 17 (со двора) | 239.7 | 539278.8 | ремонт отмостки и крылец | СтройСервис | 05. | 05.
148 от 28.04.14 | Ташкентская, 208 (торцы, двор) | 281 | 586145.98 | рем. Отмостки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
149 от 28.04.14 | Ташкентская, 206 | 248.4 | 520382.42 | рем. Отмостки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
170 от 12.05.14 | Силина, 14 (фасад под. № 6,7,8) и крыльца (под. № 7,8) | 198.1 | 435548.49 | рем. Отмостки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
171 от 12.05.14 | Тополей, 5 (двор) | 132.9 | 291229.02 | рем. Отмостки | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
195 от 12.05.14 | М. шоссе, 298 (4 под.) | 50.2 | 75367.07 | ремонт крыльца | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
259 от 02.06.14 | М. шоссе, 306 (1 под.) | 45.93 | 85262.5 | ремонт крыльца | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
389 от 04.08.14 | Г. Димитрова, 83 (1,2 под.) | 111 | 188202.47 | ремонт крылец | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
554 от 01.09.14 | Силина, 6 (1-4 под.) | 52.8 | 95435.54 | ремонт крылец | ООО "СтройСервис" | 09. | 11 | необходимость доп. Работ
РЭУ-2
258 от 02.06.14 | Бубнова, 8 А | 302.25 | 747747.47 | ремонт отмостки и крылец | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
РЭУ-3
166 от 12.05.14 | Демократическая, 5 | 266.9 | 439386.88 | рем. отмостки, крылец | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
189 от 12.05.14 | Г.Димитрова, 115 | 519.2 | 973609.76 | ремонт отмостки и крылец | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
323 от 14.07.14 | Ташкентская, 224 | 116.3 | 164934.49 | ремонт отмостки с фасада | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
311 от 14.07.14 | Демократическая, 43 (3 под.) | 35.56 | 49866.89 | ремонт крылец | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
388 от 04.08.14 | Г. Димитрова, 112 (2,3 под.) | 72.4 | 186424.38 | ремонт крылец | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
390 от 04.08.14 | Демократическая, 1 | 180.4 | 368466.39 | ремонт отмостки и крылец | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
472 от 01.09.14 | Ташкентская, 220 (фасад) | 441.68 | 628884.62 | ремонт отмостки | ООО"СтройСервис" | 09. | 10
474 от 01.09.14 | пр. Кирова, 419 | 525.3 | 1225751.8 | рем. Отмостки и крылец | ООО "СтройСервис" | 09. | 12 | необходимость доп. Работ
РЭУ-4
290 от 14.07.14 | Н. Садовая, 339 (1,2 под.) | 50 | 76992.6 | ремонт крыльца | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
325 от 14.07.14 | Аминева, 3 (1 под.) | 29 | 41400.9 | ремонт отмостки | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
315 от 14.07.14 | Аминева, 33 | 152.55 | 270393.73 | ремонт отмостки и крылец | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
371 от 04.08.14 | пр. Кирова, 322 | 404.3 | 842066.21 | ремонт отмостки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 09. | 10
443 от 01.09.14 | Аминева, 9 (1,2 под.) | 72.33 | 106185.73 | ремонт крылец | ООО СК "ВАВИЛОН" | 09. | 11
439 от 01.09.14 | Н. Садовая, 373 | 132.66 | 210599.93 | ремонт отмостки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 09. | 11 | необходимость доп. Работ
РЭУ-5
140 от 28.04.14 | Н. Садовая, 204 | 775.4 | 1356502.83 | рем. отмостки, крылец и пешеходной дорожки | Вавилон | 06. | 06.
193 от 12.05.14 | Силовая, 4 | 774.5 | 1176355.52 | ремонт отмостки, крылец и пешеходной дорожки | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
206 от 02.06.14 | Шверника, 8 | 42.8 | 81927.54 | ремонт пешеходной дорожки | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
207 от 02.06.14 | Солнечная, 9 | 73.25 | 92539.08 | ремонт крыльца под. № 3 и участок отмостки между под. №2 и №3 | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
208 от 02.06.14 | Солнечная, 7 (4 под.) | 61.43 | 69197.73 | ремонт крыльца | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
293 от 14.07.14 | Н. Садовая, 184 | 52.7 | 52216.86 | ремонт крыльца и части отмостки | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
289 от 14.07.14 | Н. Садовая, 194 (3,4 под.) | 72.83 | 118399.94 | ремонт крылец | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
312 от 14.07.14 | Н. Садовая, 210 (2 под.) | 39.9 | 72989.88 | ремонт крыльца | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
401 от 01.09.14 | 22 Партсъезда, 186 (1,2 под.) | 56.58 | 67504.41 | ремонт крылец | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
402 от 01.09.14 | Н. Садовая, 182 | 15.36 | 23686.79 | ремонт крылец | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
| Итого | 6847.03 | 12707653.79
Утепление стеновых панелей
РЭУ-1
44 от 17.03.14 | Ташкентская, 208 кв. 45,95 | 70.5 | 166832.72 | утепление | СтройСервис | 04. | 04.
42 от 17.03.14 | Силина, 13 кв. 71 | 17.1 | 41078.81 | утепление | СтройСервис | 04 | 04
43 от 17.03.14 | Силина, 17 кв. 135 | 14 | 33437.48 | утепление | СтройСервис | 04 | 04
56 от 17.03.14 | З. Космодемьянской, 6 кв. 1 | 53 | 112350.03 | утепление | СтройСервис | 04 | 04
59 от 17.03.14 | З. Космодемьянской, 6 кв. 9 | 25.8 | 61515.63 | утепление | СтройСервис | 04 | 04
183 от 12.05.14 | З. Космодемьянской, 12 кв. 143 | 24.1 | 59259.54 | утепление | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
181 от 12.05.14 | Силина, 17 кв. 71,101 | 28.5 | 70140.91 | утепление | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
182 от 12.05.14 | З. Космодемьянской, 18 кв. 15 | 16.5 | 40652.31 | утепление | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
272 от 02.06.14 | Тополей, 3 кв. 144 | 57.9 | 127115.38 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
281 от 02.06.14 | Ташкентская, 206 кв. 60,108 | 64.9 | 159400.17 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
320 от 14.07.14 | Ташкентская, 218 кв. 71 | 24.6 | 60868.64 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
352 от 14.07.14 | Силина, 14 кв. 5,248 | 27.6 | 68319.03 | утепление | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
РЭУ-2
38 от 17.03.14 | М. шоссе, 290 кв. 40 | 42.76 | 101154.7 | утепление | Вавилон | 04 | 04
58 от 17.03.14 | Бубнова, 8 кв. 33,108 | 128.4 | 310134.46 | утепление | Вавилон | 04 | 04
444 от 01.09.14 | Молодежная, 13 кв. 333 | 65.1 | 158396.63 | утепление | ООО "СтройСервис" | 10 | 10
530 от 01.09.14 | Московское шоссе, 274 кв. 16 | 44.3 | 107820.86 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
РЭУ-3
84 от 07.04.14 | Демократическая, 3 кв. 9,10 | 62.6 | 147354.92 | утепление | СтройСервис | 05. | 05.
85 от 07.04.14 | пр. Кирова, 425 кв. 144,136,135 | 148.1 | 348119.43 | утепление | СтройСервис | 05. | 05.
93 от 07.04.14 | пр. Кирова, 417 кв. 96,184,253 | 71.6 | 167016.26 | утепление | СтройСервис | 05. | 05.
180 от 12.05.14 | Демократическая, 8 кв. 254 | 43 | 103316.17 | утепление | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
254 от 02.06.14 | пр. Кирова, 419 кв. 4 | 15.6 | 34602.6 | утепление | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
273 от 02.06.14 | Демократическая, 25 кв. 37,26,2 | 79.8 | 195898.79 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
274 от 02.06.14 | Демократическая, 29 кв. 4 | 7.8 | 19413.75 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
275 от 02.06.14 | Демократическая, 27 кв. 58 | 8.2 | 20357.82 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
282 от 02.06.14 | Тополей, 20 кв. 25,40,108,110,120,125 |  | 373859.58 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
319 от 14.07.14 | Демократическая, 3 а кв. 46 | 16.8 | 41634.81 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
321 от 14.07.14 | Г. Димитрова, 112 кв. 227,231 | 30.9 | 75449.91 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
351 от 14.07.14 | Ташкентская, 236 кв. 100,57 | 93.3 | 229081.29 | утепление | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
353 от 14.07.14 | Демократическая, 11 кв. 46 | 9.4 | 23331.94 | утепление | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
354 от 14.07.14 | Ташкентская, 232 кв. 125 | 32.1 | 79012.55 | утепление | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
404 от 01.09.14 | Ташкентская, 238 кв. 99,100 | 83 | 203418.97 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
405 от 01.09.14 | Ташкентская, 240 кв. 69 | 18.6 | 46000.07 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
406 от 01.09.14 | Ташкентская, 220 от 7,120,124 | 102.9 | 248259.59 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
454 от 01.09.14 | Демократическая, 43 кв. 95 | 15.6 | 38345.96 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
485 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 115 кв. 9,26,148,178 | 142.1 | 363371.44 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
486 от 01.09.14 | пр. Кирова, 405 кв. 83 | 16.2 | 39806.73 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
487 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 111 кв. 14 | 12.9 | 31677.42 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
488 от 01.09.14 | Тополей, 8 кв. 36 | 21 | 51435.6 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
518 от 01.09.14 | Демократическая, 6 кв. 72 | 22.5 | 55591.11 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
525 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 117 а кв. 109 | 25.2 | 61665.05 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
529 от 01.09.14 | Тополей, 4 кв. 133 | 21 | 51360.03 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
544 от 01.09.14 | Ташкентская, 222 кв. 3 | 27.9 | 71439.02 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
581 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 112 кв. 586 | 18.1 | 44758.73 | утепление | ООО "СтройСервис" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
РЭУ - 4
39 от 17.03.14 | Аминева, 11 кв. 111 | 19.04 | 45346.43 | утепление | Вавилон | 04 | 04
95 от 07.04.14 | Н. Садовая, 258 кв. 212 | 15.6 | 36205.44 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
94 от 07.04.14 | Губанова, 12 кв. 108 | 43 | 102521.76 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
106 от 28.04.14 | Губанова, 18 кв. 52 | 19.4 | 45873.95 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
107 от 28.04.14 | М. шоссе, 260 кв. 109 | 20 | 47281.79 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
141 от 28.04.14 | Солнечная, 49 кв. 133 | 10.04 | 23290.99 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
136 от 28.04.14 | Аминева, 11 кв. 3,51,110 | 94.62 | 222072.87 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
226 от 02.06.14 | Аминева, 21 кв. 43 | 27.4 | 67452.14 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
212 от 02.06.14 | Аминева, 9 кв. 72 | 54.8 | 134317.45 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
255 от 02.06.14 | Аминева, 19 кв. 33 | 36.7 | 90257.62 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
256 от 02.06.14 | пр. Кирова, 346 кв. 10,57 | 30.1 | 65605.49 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
257 от 02.06.14 | пр. Кирова, 322 кв. 20,41,53,104 | 62.45 | 150287.5 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
276 от 02.06.14 | пр. Кирова, 326 кв. 213 | 26.1 | 57703.99 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
277 от 02.06.14 | Н. Садовая, 244 кв. 9,13 | 37.5 | 81741.15 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
278 от 02.06.14 | Н. Садовая, 375 кв. 33,72,85 | 151.5 | 371429.73 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
224 от 02.06.14 | пр. Кирова, 328 кв. 21,64 | 120.9 | 296369.69 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
225 от 02.06.14 | Аминева, 23 кв. 66 | 27.6 | 68688.87 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
194 от 12.05.14 | Аминева, 3 кв. 9,34,44 | 86.4 | 211907.02 | утепление | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 10 | необходимость доп. Работ
10-п от 01.09.14 | Губанова, 26 кв. 38 | 16.85 | 40794.82 | утепление | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
403 от 01.09.14 | Аминева, 29 кв. 46 | 11.5 | 27403.4 | утепление | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
489 от 01.09.14 | Н. Садовая, 246 кв. 301 | 19.1 | 48263.04 | утепление | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
490 от 01.09.14 | Н. Садовая, 381 кв. 32 | 14.1 | 33884.82 | утепление | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
РЭУ-5
34 от 17.03.14 | 7-ая просека, 241 кв. 10 | 61.72 | 138928.74 | утепление | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
104 от 28.04.14 | Н. Садовая, 204 кв. 67 | 31.5 | 74015.68 | утепление | ООО СК "Вавилон"
105 от 28.04.14 | Солнечная, 21 кв. 9 | 43 | 100802.42 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
108 от 28.04.14 | Шверника, 17 кв. 76 | 33.6 | 79028.09 | утепление | ООО СК "Вавилон"
185 от 12.05.14 | Солнечная, 7 кв. 72 | 42.2 | 103320.19 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
186 от 12.05.14 | Н. Садовая, 315 кв. 32,35,50 | 87.6 | 214578.08 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
184 от 12.05.14 | Солнечная, 29 кв. 22,66,67 | 91.5 | 223932.25 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
279 от 02.06.14 | Губанова, 34 кв. 108 | 54.8 | 134317.45 | утепление | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
| Итого | 3241.88 | 8181679.7
Ремонт межпанельных швов
РЭУ-1
33 от 17.03.14 | Ташкентская, 214 кв. 120 | 199 | 93846.66 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 03. | 03.
30 от 17.03.14 | Ташкентская, 218 кв. 13,16 | 218 | 102793.48 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 03. | 03.
№ 36 от 17.03.14 | Г.Димитрова, 81 кв. 33,52 | 130.5 | 64036.79 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 03. | 03.
37 от 17.03.14 | Силина, 14 кв. 8,64,л/ клетка под. № 8 | 191.5 | 93493.51 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 03. | 03.
52 от 17.03.14 | З. Космодемьянской, 6 кв. 10,22,46,47,21,33, 45, 4,16 | 777 | 387358.8 | швы | СтройСервис | 04. | 04.
53 от 17.03.14 | Г. Димитрова, 83 кв. 1 | 51.3 | 25237.64 | швы | СтройСервис | 04. | 04.
54 от 17.03.14 | Г. Димитрова, 81 лестничная клетка под. № 1 | 99 | 48577.63 | швы | СтройСервис | 04. | 04.
55 от 17.03.14 | Силина, 14 лестничная клетка под. № 6 | 103 | 50535.9 | швы | СтройСервис | 04. | 04.
79 от 07.04.14 | М. шоссе, 314 кв. 6,72 | 116 | 56852.8 | швы | СтройСервис | 05. | 05.
80 от 07.04.14 | Силина, 6 лестничная клетка под. №4 | 103 | 50459.64 | швы | СтройСервис | 05. | 05.
81 от 07.04.14 | Тополей, 9 кв. 62,70,71 | 292 | 142307.62 | швы | СтройСервис | 05. | 05.
82 от 07.04.14 | Г. Димитрова, 97 кв. 135,142, лестничная клетка под. № 1,2, лифтовые под. № 1-4 | 809 | 394112.39 | швы | СтройСервис | 05. | 05.
83 от 07.04.14 | Г. Димитрова, 95 лестничная клетка, лифтовая | 278 | 135493.02 | швы | СтройСервис | 05. | 05.
109 от 28.04.14 | М. шоссе, 318 кв. 102,106,лестн. клетка под. № 1 | 136 | 66610.09 | швы | ООО "СтройСервис" | 05. | 05.
110 от 28.04.14 | З. Космодемьянской, 5 кв. 1,31,64,74, лестничная клетка под. № 2,4 | 531 | 258710.86 | швы | ООО "СтройСервис" | 05. | 05.
111 от 28.04.14 | Ташкентская, 210 кв. 5,13,лестничная клетка под. № 3 | 237 | 115486.27 | швы | ООО "СтройСервис" | 05. | 05.
138 от 28.04.14 | З. Космоемьянской, 17 кв. 183,184,204, лифтовые и лестничные клетки (2,4,5,6 под.) | 1252 | 609672.56 |  | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
201 от 12.05.14 | Ташкентская, 204 (3 под.) | 103 | 51177.98 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
202 от 12.05.14 | М. шоссе, 310 кв. 7,96,101 | 261 | 129016.68 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
213 от 02.06.14 | Тополей, 3 кв. 17,51 | 331 | 163618.41 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
266 от 02.06.14 | Тополей, 11 кв. 1,2,4,51,35,31 | 568 | 280726.87 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
267 от 02.06.14 | З. Космодемьянской, 18 кв. 41 | 83 | 41343.53 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
268 от 02.06.14 | Силина, 17 кв. 74,93 | 111 | 55149.01 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
269 от 02.06.14 | Силина, 15 кв. 50 | 69 | 34375.19 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
270 от 02.06.14 | Силина, 4 кв. 20,10 | 294 | 145337.56 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
271 от 02.06.14 | Силина, 2 кв. 11,15 | 111 | 55149.01 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
322 от 14.07.14 | Московское шоссе, 306 кв. 87, прим. (1,3 под.) | 33 | 16481.74 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
348 от 14.07.14 | Московское шоссе, 298 кв.123, лестничная клетка под. № 1 | 257 | 127041.05 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
357 от 14.07.14 | З. Космодемьянской, 10 кв. 48 | 61 | 30380.33 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
358 от 14.07.14 | З. Космодемьянской, 20 кв. 8,48 | 301 | 148789.63 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
359 от 14.07.14 | Силина, 11 кв. 32,84 | 133 | 66089.89 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
360 от 14.07.14 | Ташкентская, 206 кв. 36 | 56 | 27902.82 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
361 от 14.07.14 | Ташкентская, 204 лестнич. Клетка под. №4 | 94 | 46713.16 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
362 от 14.07.14 | Тополей, 5 кв. 63 | 78 | 38864.07 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
363 от 14.07.14 | Г. Димитрова, 77 кв. 31,32 | 130 | 64596.13 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
364 от 14.07.14 | Московское шоссе, 302 кв. 33, лестн. клетка и примыкание под. № 1 | 267 | 131984.43 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
365 от 14.07.14 | З. Космодемьянской, 4 кв. 36 | 24 | 12050.57 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
366 от 14.07.14 | З.Космодемьянской, 3 кв. 49,70,142 | 111 | 55149.92 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
367 от 14.07.14 | Московское шоссе, 318 кв. 98 | 33 | 16481.74 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 09. | необходимость доп. Работ
РЭУ-2
№ 1 от 09.01.14 | Бубнова, 8 кв. 33 | 80 | 70532.62 | демонтаж утепления и ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 01. | 01.
160 от 12.05.14 | М. шоссе, 292 кв. 8,12,16,32,40,44,45,46,47,48,43,15,4,36,20,28, маш. отд. (лицевая сторона), лестн. клетка (12 эт.) | 921 | 452589.77 | швы | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
200 от 12.05.14 | Бубнова, 11 кв. 21,115,122 | 269 | 132970.86 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
252 от 02.06.14 | пр. Кирова, 403 кв. 1,5 | 356 | 175988.1 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
253 от 02.06.14 | Молодежная, 13 кв. 159,192,286,453,457,449,94,93,9,481,158, маш. отд. (2 под.) | 1041 | 514332.78 | швы | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
265 от 02.06.14 | Бубнова, 8 фасад, дворовая часть и торцы | 1560 | 759770.66 | швы | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
344 от 14.07.14 | Бубнова, 4 кв. 133 | 32 | 15979.29 | швы | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
345 от 14.07.14 | Кирова, 407 кв. 108 | 18 | 9032.63 | швы | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
346 от 14.07.14 | Кирова, 405 кв. 58,107 | 85 | 42340.51 | швы | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
347 от 14.07.14 | Московское шоссе, 286 кв. 29,152,243 | 955 | 471854.93 | швы | ООО "СтройСервис" | 09. | 09.
616 от 05.11.14 | Молодежная, 1 кв. 58 | 39 | 19481.32 |  | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
РЭУ-3
№ 2 от 09.01.14 | Кирова, 417 кв. 240, маш. отд. (5 под.) | 145 | 64407.79 | ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 01. | 01.
528 от 01.09.14 | Демократическая, 43 кв. 142 | 25 | 12482.91 | ремонт межпанельных швов | ООО "Геострой" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
559 от 01.09.14 | Демократическая, 3 кв. 81 | 31.4 | 15678.55 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
560 от 01.09.14 | пр. Кирова, 417 кв. 196,237,239,252,286 | 246.8 | 121996.62 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
567 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 111 кв. 37,107,лестн. клетка под. №1 | 142 | 70382.08 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
568 от 01.09.14 | Демократическая, 6 кв. 39 | 88 | 43834.72 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
579 от 01.09.14 | Демократическая, 29 кв. 142, лестничная клетка под. № 1,2 | 366 | 180905.14 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
580 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 112 кв. 208,274,418 | 283.2 | 139977.28 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
563 от 01.09.14 | Демократическая, 8 кв. 123 | 96.6 | 47991.78 | ремонт межпанельных швов | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
603 от 05.11.14 | Г. Димитрова, 115 кв. 109,113,117 | 184 | 91196.48 |  | ООО "СтройСервис" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
РЭУ-4
338 от 14.07.14 | Аминева, 3 кв. 68,9,65,72,44,49,57 | 247 | 122097.7 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
340 от 14.07.14 | Московское шоссе, 260 кв. 158,138,129,36 | 225 | 111247.53 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
341 от 14.07.14 | Московское шоссе, 258 кв. 5,12,13,36,68 | 366 | 180928.74 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
339 от 14.07.14 | Аминева, 4 кв. 10 | 60 | 29887.37 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
342 от 14.07.14 | Аминева, 29 кв. 32,33,36,16,28 | 323 | 159673.27 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
343 от 14.07.14 | Аминева, 11 кв. 69,137 | 68 | 33875.46 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
350 от 14.07.14 | Аминева, 5 кв. 1,25,33,30,34,35 | 311 | 153734.72 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
410 от 01.09.14 | Аминева, 23 кв. 59 | 36 | 17970.8 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
412 от 01.09.14 | Аминева, 27 кв. 10,58,1 | 162 | 80291.4 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
413 от 01.09.14 | Аминева, 25 кв. 34 | 56 | 27901.8 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
414 от 01.09.14 | Аминева, 31 | 1363 | 673301.59 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
415 от 01.09.14 | Н. Садовая, 363 кв. 37,47 | 127 | 63100.04 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
416 от 01.09.14 | Н. Садовая, 365 кв. 48,108 | 234 | 115688.26 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
417 от 01.09.14 | Н. Вокзальная, 267 кв. 62 | 53 | 26402.64 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
418 от 01.09.14 | Н. Вокзальная, 269 кв. 28,29 | 147 | 72856.75 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
419 от 01.09.14 | Аминева, 9 кв. 53,54,13,71,28 | 257 | 127036.29 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
431 от 01.09.14 | Н. Садовая, 339 кв. 34,128, лестничная клетка (1,2,3,4,5 под.) | 590 | 291614.75 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
510 от 01.09.14 | Н. Садовая, 373 кв. 7 | 88 | 43835.4 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
511 от 01.09.14 | Н. Садовая, 355 лестничная клетка (1 под.) | 100 | 49685.63 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
512 от 01.09.14 | Н. Садовая, 357 (под. № 2) | 764 | 377496.8 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
513 от 01.09.14 | Н. Садовая, 359 кв. 20,40,60,64,93 | 345 | 170532.87 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
514 от 01.09.14 | Н. Садовая, 351 кв. 16 | 44 | 21975.14 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
515 от 01.09.14 | Н. Садовая, 353 кв. 33,79,96 | 260 | 128517.45 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
561 от 01.09.14 | пр. Кирова, 326 кв. 212 | 44.7 | 22325.86 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
562 от 01.09.14 | пр. Кирова, 350 кв. 46 | 42.3 | 21125.8 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
564 от 01.09.14 | Н. Садовая. 250 кв. 41,49 | 21.4 | 10731.52 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
585 от 01.09.14 | Губанова, 20 кв. 78,85,104 | 212.4 | 105009.82 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
565 от 01.09.14 | Н. Садовая, 244 кв. 1 | 109.3 | 54311.59 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
566 от 01.09.14 | Н. Садовая, 256 кв. 69 | 74 | 36996.08 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
558 от 01.09.14 | Н. Садовая, 246 кв. 76 | 54 | 26901.43 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
576 от 01.09.14 | Губанова, 18 кв. 58 | 71.2 | 35467.81 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
577 от 01.09.14 | Губанова, 12 кв. 17,64,65,71,105 | 241.7 | 119464.66 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
578 от 01.09.14 | Губанова, 14 кв. 35 | 86.2 | 42938.93 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
РЭУ-5
32 от 17.03.14 | Губанова, 34 (1 под. Бельевая лоджия) | 72 | 34203.08 | ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
31 от 17.03.14 | Шверника, 17 (3 под. Бельевая лоджия) | 72 | 34203.08 | ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
89 от 07.04.14 | Солнечная, 15 кв. 83 | 46.1 | 22709.81 | ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 05. | 05.
90 от 07.04.14 | Солнечная, 13 кв. 5,9,13 | 205.1 | 99974.54 | ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 05. | 05.
6-п от 07.04.14 | Солнечная, 25 кв. 48,57 | 170 | 83071.74 | ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 05. | 05.
91 от 07.04.14 | 7-ая просека, 241 а кв. 1,12,42,45,52 | 248.5 | 121111.31 | ремонт межпанельных швов | ООО "Вавилон" | 05. | 05.
119 от 28.04.14 | Солнечная, 21 кв. 5,6,9,11,27 | 284.8 | 138786.9 | ремонт межпанельных швов | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
118 от 28.04.14 | Солнечная, 7 кв. 1,29,69,96,температурный шов между под. № 1,2 | 379.5 | 184920.27 | ремонт межпанельных швов | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
120 от 28.04.14 | Солнечная, 9 кв. 20,24,28,32,36-ремонт швов экранов балконов (бочки), торец под. № 1 (с1 по 5 эт.) | 143 | 69873.75 | ремонт межпанельных швов | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
172 от 12.05.14 | Шверника, 2 кв. 32,35 | 90 | 44829.36 | швы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
173 от 12.05.14 | Н. Садовая, 228 кв. 17,37,38,91,92,93,96, 106 | 474 | 234258.85 | швы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
174 от 12.05.14 | Н. Садовая, 210 кв. 40,48,52 | 185 | 91466.56 | швы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
175 от 12.05.14 | Н. Садовая, 204 кв. 6 | 76 | 37856.22 | швы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
176 от 12.05.14 | Н. Садовая, 218 кв. 38,39,40,80 | 153 | 75833.46 | швы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
177 от 12.05.14 | Н. Садовая, 232 кв. 219,220,246 | 187 | 92456.1 | швы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
178 от 12.05.14 | Н. Садовая, 212 кв. 19,210,214,215 | 191 | 94433.39 | швы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
199 от 12.05.14 | Шверника, 24 кв. 45,87 | 130 | 64539.3 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
245 от 02.06.14 | 22 Партсъезда, 192 кв. 30 | 57 | 28389.47 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
246 от 02.06.14 | 22 Парсъезда, 184 кв. 43 | 54 | 26903.42 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
247 от 02.06.14 | Солнечная, 29 кв. 40 | 24 | 11991.3 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
248 от 02.06.14 | Солнечная, 35 кв. 113 | 24 | 11991.3 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
249 от 02.06.14 | Шверника, 22 кв. 80 (торец) | 12 | 6023.83 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
250 от 02.06.14 | Н. Садовая, 182 кв. 41 | 75 | 37358.63 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
264 от 02.06.14 | Шверника, 11 кв. 40,83,87 | 264 | 130507.43 | швы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
335 от 14.07.14 | Ново-Вокзальная, 271 кв. 121 | 67 | 33371.24 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
336 от 14.07.14 | Ново-Вокзальная, 275 кв. 33,37 | 84 | 41847.59 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
337 от 14.07.14 | Ново-Вокзальная, 279 кв. 59,72 | 66 | 32870.91 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
331 от 14.07.14 | 22 Партсъезда, 186 кв. 11, тамбур 1 под. | 142 | 70388.46 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
332 от 14.07.14 | Силовая, 4 кв. 33,36,97,99,100 | 288 | 142371.53 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
333 от 14.07.14 | Н. Садовая, 317 кв. 28,71 | 105 | 52173.81 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
334 от 14.07.14 | Н. Садовая, 315 кв. 46,52,57,61,65,67 | 343 | 169559.96 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
349 от 14.07.14 | Н. Садовая, 184 кв. 39 | 31 | 15487.85 | швы | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
411 от 01.09.14 | Шверника, 17 кв. 70,177,73,69,104,180,49,52,5,117 | 975 | 481718.69 | швы | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10
| Всего | 28897.5 | 14260141.24
Ремонт балконных козырьков
РЭУ-1
187 от 12.05.14 | Г. Димитрова, 91 кв. 50 | 4 | 5449.97 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
188 от 12.05.14 | Г. Димитрова, 77 кв. 107 | 4 | 5449.97 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 07. | 07.
РЭУ-3
150 от 28.04.14 | Ташкентская, 240 кв. 141,179 | 16.8 | 15099.59 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
151 от 28.04.14 | Тополей, 4 кв. 34,35,71 | 25.2 | 22645.03 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
152 от 28.04.14 | Тополей, 8 кв. 35,36,72 | 26.04 | 22957.93 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
427 от 01.09.14 | Демократическая, 8 кв. 258,216,188 | 19.74 | 20531.82 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 08. | 10
428 от 01.09.14 | Ташкентская, 222 кв. 71 | 8.4 | 8937.51 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 08. | 10
429 от 01.09.14 | Демократичекая, 6 кв. 74 | 6.6 | 7123.99 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 08. | 10
430 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 109 кв. 50 | 1.75 | 3643.11 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 08. | 10
546 от 01.09.14 | Ташкентская, 232 кв. 66 | 6.6 | 7240.75 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 08. | 11
548 от 01.09.14 | Демократическая, 23 кв. 65 | 8.6 | 17624.99 | рем. Кровли балк. Коз | ООО "СтройСервис" | 08. | 11
РЭУ-4
97 от 07.04.14 | Аминева, 29 кв. 46 | 5.9 | 6176.38 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
98 от 07.04.14 | Аминева, 9 кв. 71 | 5.9 | 6115.77 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
121 от 28.04.14 | Губанова, 18 кв. 108,бельевая лоджия (3 под.) | 12.1 | 20221 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
122 от 28.04.14 | Н. Садовая, 359 кв. 48,93 | 7.44 | 13510.83 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
123 от 28.04.14 | Н. Садовая, 353 кв. 106,107 | 3.6 | 8302.87 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
124 от 28.04.14 | Н. Садовая, 375 кв. 35,36,71,72,105,106 | 10.8 | 24689.58 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
125 от 28.04.14 | Н. Вокзальная, 269 кв. 35 | 5.7 | 5685.58 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
127 от 28.04.14 | Губанова, 20 кв. 36 | 5.26 | 8048.98 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
131 от 28.04.14 | Аминева, 25 кв. 68,69,71 | 15.56 | 22009.03 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
132 от 28.04.14 | Аминева, 11 кв. 71,135 | 7.44 | 14028.61 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
134 от 28.04.14 | Н. Садовая, 355 кв. 71,72 | 3.6 | 8302.87 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
135 от 28.04.14 | Н. Садовая, 258 кв. 127,128,173 | 18.92 | 22174.71 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
237 от 02.06.14 | Губанова, 12 кв. 35,70,72 | 19.9 | 28688.5 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
569 от 01.09.14 | Солнечная, 45 кв. 67 | 6.6 | 10114.94 |  | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 12
РЭУ-5
96 от 07.04.14 | Солнечная, 7 кв. 34, бельевая лоджия (3 под.) | 12.1 | 18506.74 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
99 от 07.04.14 | Солнечная, 15 кв. 142,143 | 11.72 | 12318.61 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
101 от 07.04.14 | Солнечная, 9 кв. 177,179,180,бельевая лоджия (4,5 под.) | 37.5 | 58618.07 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
100 от 07.04.14 | Н. Садовая, 194 кв. 173,283,284 | 16.62 | 20309.98 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
142 от 28.04.14 | Н. Садовая, 200 кв. 137,212,213 | 15.08 | 19279.57 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
128 от 28.04.14 | Шверника, 8 кв. 33,36 | 15.8 | 18088.76 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
130 от 28.04.14 | Шверника, 11 бельевая лоджия (3 под.) | 7.3 | 11548.15 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
133 от 28.04.14 | Силовая, 4 кв. 108,142 | 13.7 | 21942.75 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
143 от 28.04.14 | Н. Садовая, 184 кв. 41 | 11.5 | 16856.95 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
144 от 28.04.14 | Н. Садовая, 210 кв. 38,40 | 15.2 | 25022.83 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
145 от 28.04.14 | Н. Вокзальная, 279 кв. 72 | 5.26 | 7422.91 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
146 от 28.04.14 | Н. Садовая, 174 кв. 46 | 5.74 | 8974.37 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
147 от 28.04.14 | 22 Партсъезда, 186 кв. 45 | 5.74 | 9223.39 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
210 от 02.06.14 | Губанова, 34 кв. 71 | 6.58 | 6141.14 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
211 от 02.06.14 | Солнечная, 9 кв. 36 | 10.92 | 17560.23 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
238 от 02.06.14 | Н. Садовая, 232 кв. 172,218,34 | 19.6 | 28407.3 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
7-п от 07.04.14 | Н. Вокзальная, 176 кв. 29,30,31,32 | 29.8 | 47852.25 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
8-п от 07.04.14 | Н. Садовая, 206 кв. 34,71,72,105,106 | 35 | 39207.87 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
316 от 14.07.14 | Солнечная, 13 бельевая лоджия (1 под.) | 7.3 | 11689.98 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
317 от 14.07.14 | Солнечная, 1 бельевая лоджия (2 под.) | 7.3 | 11689.98 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
318 от 14.07.14 | Солнечная, 21 бельевая лоджия (2 под.) | 7.3 | 11689.98 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
374 от 04.08.14 | Н. Садовая, 210/1 кв. 38 | 6.6 | 7200.24 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
375 от 04.08.14 | 22 Партсъезда, 196 кв. 70,72 | 13.16 | 14156.83 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
376 от 04.08.14 | Н. Вокзальная, 271 кв. 121 | 10.92 | 15494.23 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
377 от 04.08.14 | Н. Садовая, 204 кв. 66,72 | 13.16 | 14156.83 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
381 от 04.08.14 | 22 Партсъезда, 192 кв. 65,70,72, бельевая лоджия | 27.3 | 31917.45 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
382 от 04.08.14 | Шверника, 17 кв. 34,177, бельевая лоджия (5 под.) | 20.72 | 25848.35 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
383 от 04.08.14 | Шверника, 6 кв. 33,35 | 13.16 | 18989.15 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
384 от 04.08.14 | Н. Садовая, 218 кв. 38,39,40,80 | 35 | 51226.47 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
129 от 28.04.14 | Шверника, 24 кв. 47,48,93 | 13.2 | 25211.03 | рем. Кровли балк. Коз | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
| Итого | 706.73 | 961326.7
Ремонт балконов
395 от 04.08.14 | З. Космодемьянской, 6 кв. 33 | 2 | 54680.24 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
456 от 01.09.14 | Московское шоссе, 318 кв. 68 | 1 | 25152.87 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
457 от 01.09.14 | Силина, 8 кв. 63 | 2 | 48734.61 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
458 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 18 кв. 5 | 1 | 25965.29 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
469 от 01.09.14 | Ташкентская, 210 кв. 5 | 1 | 29328.02 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
494 от 01.09.14 | Ташкентская, 240 кв. 107 | 2 | 103443.41 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
495 от 01.09.14 | Силина, 2 кв. 44 | 1 | 25915.14 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
501 от 01.09.14 | Силина, 17 кв. 41 | 1 | 26428.33 | рем. Балкона | ООО "СтройСервис" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
391 от 04.08.14 | Молодежная, 1 кв. 133,137 | 2 | 51716.75 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
392 от 04.08.14 | Молодежная, 13 кв. 36 | 1 | 25452.42 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
459 от 01.09.14 | Московское шоссе, 286 кв. 191, 247 | 2 | 50803.27 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
468 от 01.09.14 | Бубнова, 3 кв. 69 | 1 | 27028.11 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
[6 empty] | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
393 от 04.08.14 | Г. Димитрова, 109 кв. 105 | 1 | 32443.13 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
394 от 04.08.14 | Ташкентская, 222 кв. 71 | 1 | 46819.98 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
396 от 04.08.14 | Демократическая, 16 кв. 70 | 1 | 50135.64 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
470 от 01.09.14 | Демократическая,8 кв. 79,175,243,251 | 4 | 107152.68 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 10 | необходимость доп. Работ
527 от 01.09.14 | Демократическая, 43 кв. 75,79 | 2 | 27785.59 | рем. Балкона | ООО "Геострой" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
451 от 01.09.14 | Губанова, 12 кв. 65 | 1 | 22866.21 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
498 от 01.09.14 | Н. Садовая, 375 кв. 102,106,71 | 3 | 112245.86 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
07.
442 от 01.09.14 | Солнечная, 13 кв. 94 | 1 | 44502.44 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
445 от 01.09.14 | 22 Партсъезда, 196 кв. 70 | 1 | 8991.81 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
446 от 01.09.14 | Н. Садовая, 216 кв. 37 | 1 | 13197.23 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
447 от 01.09.14 | Н. Садовая, 232 кв. 295 | 1 | 24751.96 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
448 от 01.09.14 | Н. Садовая, 315 кв. 69 | 1 | 21582.48 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
449 от 01.09.14 | Н. Вокзальная, 271 кв. 306 | 1 | 8964.04 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
450 от 01.09.14 | Н. Вокзальная, 279 кв. 59 | 1 | 8964.04 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
473 от 01.09.14 | Н. Садовая, 200 кв. 209,137 | 2 | 43861.6 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 11 | необходимость доп. Работ
547 от 01.09.14 | Н. Садовая, 317 кв. 71 | 1 | 21582.24 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
553 от 01.09.14 | Солнечная, 7 кв. 69 | 1 | 27100.03 | рем. Балкона | ООО СК "ВАВИЛОН" | 07. | 12 | необходимость доп. Работ
| Итого | 41 | 1117595.42
Изготовление и монтаж бункера мусоросборника
161 от 12.05.14 | М. шоссе, 318 (1 под.) | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
162 от 12.05.14 | М. шоссе, 292 | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
214 от 02.06.14 | Силина, 6 (4 под.) | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
219 от 02.06.14 | З. Космодемьянской, 5 (1,2,3,4 под.) | 4 | 64278.36 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
231 от 02.06.14 | Силина, 15 (1,2 под.) | 2 | 32217.39 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
232 от 02.06.14 | Силина, 13 (1,2 под.) | 2 | 32217.39 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
233 от 02.06.14 | М. шоссе, 314 (1,2 под.) | 2 | 32217.39 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
235 от 02.06.14 | Ташкентская, 204 (1,2,3,4 под.) | 4 | 64278.36 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
423 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 83 (1,2 под.) | 2 | 32232, 47 | бункер мусоросборника | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
422 от 01.09.14 | Ташкентская, 208 | 3 | 48232.49 | бункер мусоросборника | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
215 от 02.06.14 | Бубнова, 4 (1,2,3,4 под.) | 4 | 63750.4 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
218 от 02.06.14 | Молодежная, 13 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 под.) | 10 | 158551.31 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
234 от 02.06.14 | Бубнова, 11 (1,2,3,4 под.) | 4 | 64278.36 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
535 от 01.09.14 | Таополей, 20 (1-5 под.) | 5 | 81227.45 | бункер мусоросборника | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
536 от 01.09.14 | пр. Кирова, 425 (1-4 под.) | 4 | 65143.28 | бункер мусоросборника | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
537 от 01.09.14 | Демократическая, 16 (1-3 под.) | 3 | 48858.71 | бункер мусоросборника | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
221 от 02.06.14 | Н. Садовая, 258 (7,8 под.) | 2 | 31952.71 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
216 от 02.06.14 | Н. Садовая, 339 (1,2,3,4 под.) | 4 | 63750.4 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
163 от 12.05.14 | Н. Садовая, 355 (1 под.) | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
155 от 28.04.14 | Н. Садовая, 363 | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
483 от 01.09.14 | Московсое шоссе, 258 | 2 | 31952.71 | бункер мусоросборника | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
153 от 28.04.14 | Н. Вокзальная, 271 (5 под.) | 1 | 16016.26 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
154 от 28.04.14 | Н. Садовая, 212 (1 под.) | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
156 от 28.04.14 | Н. Вокзальная, 277 (4 под.) | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
157 от 28.04.14 | 22 Партсъезда, 186 (1 под.) | 1 | 16019.03 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
217 от 02.06.14 | Солнечная, 9 (1,2,3,4,5 под.) | 5 | 79490.58 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
220 от 02.06.14 | Солнечная, 15 (1,2 под.) | 2 | 31952.71 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
222 от 02.06.14 | Н. Садовая, 218 (1,2 под.) | 2 | 31952.71 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
223 от 02.06.14 | Н. Садовая, 216 (1,2 под.) | 2 | 31952.71 | бункер мусоросборника | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
| Итого | 77 | 1202423.92
Изготовление и установка козырька над вент. Шахтой
305 от 14.07.14 | Демократическая, 5 (1-2 под.) | 2 | 25992.31 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон"
294 от 14.07.14 | пр. Кирова, 326 (1-10 под.) | 10 | 125986.45 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон"
303 от 14.07.14 | Москоское шоссе, 258 (1-2 под.) | 2 | 25992.31 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон"
295 от 14.07.14 | Губанова, 12 (1-3 под.) | 3 | 38988.45 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
296 от 14.07.14 | Н. Садовая, 353 (1-3 под.) | 3 | 38988.45 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
299 от 14.07.14 | Н. Садовая, 383 | 1 | 12726.61 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
300 от 14.07.14 | Н. Садовая, 363 | 1 | 12726.61 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
297 от 14.07.14 | Н. Садовая, 182 | 1 | 12726.61 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
298 от 14.07.14 | Н. Садовая, 184 | 1 | 12726.61 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
301 от 14.07.14 | Шверника, 4 | 1 | 12726.61 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
9-п от 14.07.14 | Н. Садовая, 206 | 3 | 38988.45 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон"
302 от 14.07.14 | 22 Партсъезда, 192 | 2 | 25992.31 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон"
304 от 14.07.14 | 22 Партсъезда, 188 | 2 | 25992.31 | козырек над вент шахт. | ООО СК "Вавилон"
| Итого | 32 | 410554.09
Ограждения
398 от 01.09.14 | Силина, 17 |  | 105391.35 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН"
308 от 14.07.14 | Бубнова, 4 |  | 397347.26 | ограждение | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
452 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 109 |  | 74720.63 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН"
453 от 01.09.14 | Тополей, 20 |  | 339721.35 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН"
407 от 01.09.14 | Демократическая, 16 |  | 223359.88 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 12 | необходимость доп. Работ
509 от 01.09.14 | Ташкентская, 220 |  | 339728.96 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 12 | необходимость доп. Работ
541 от 01.09.14 | Ташкентская, 226 |  | 71015.36 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 12 | необходимость доп. Работ
400 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 112 |  | 218919.21 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 10 | необходимость доп. Работ
399 от 01.09.14 | Н. Садовая, 250 |  | 153980.15 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН"
386 от 04.08.14 | пр. Кирова, 322 |  | 340474.16 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 10 | необходимость доп. Работ
356 от 14.07.14 | пр. Кирова, 328 |  | 262880.6 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 10 | необходимость доп. Работ
421 от 01.09.14 | Н. Садовая, 365 |  | 180902.52 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 10 | необходимость доп. Работ
| Губанова, 18 |  | 1433.26 | устройство ограждения | АДС | 06. | 12 | необходимость доп. Работ
| Губанова, 24 |  | 2713.09 | устройство ограждения | АДС | 06. | 12 | необходимость доп. Работ
| Аминева, 19 |  | 3985.76 | устройство ограждения | АДС | 06. | 12 | необходимость доп. Работ
378 от 04.08.14 | Н. Вокзальная, 275 |  | 190176.07 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 10 | необходимость доп. Работ
379 от 04.08.14 | 22 Партсъезда, 194 |  | 90843.59 | ограждение | ООО СК "ВАВИЛОН" | 06. | 10 | необходимость доп. Работ
306 от 14.07.14 | Солнечная, 5 |  | 127366.72 | ограждение | ООО СК "Вавилон" | 06. | 09. | необходимость доп. Работ
307 от 14.07.14 | Солнечная, 17 |  | 33180.53 | ограждение | ООО СК "Вавилон" | 06. | 09. | необходимость доп. Работ
| Итого | 0 | 3158140.45
Инженерные сети
РЭУ-1
77 от 07.04.14 | Тополей, 5 (2 под.) | 28.17 | 28262.82 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
102 от 07.04.14 | М. шоссе, 298 (1 под.) | 49.48 | 49252.01 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 06. | 06.
192 от 12.05.14 | М. шоссе, 310 | 111.27 | 115470.66 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
244 от 02.06.14 | Московское шоссе, 310 | 118.2 | 207798.84 | ремонт розлива ХВС | ООО "Диалог" | 08. | 08.
385 от 04.08.14 | Московское шоссе, 314 | 102 | 200352.72 | ремонт розлива ХВС | ООО "Диалог" | 09. | 09.
434 от 01.09.14 | Ташкентская, 208 | 77 | 141213.63 | ремонт розлива ХВС | ООО "СтройСервис" | 10 | 10
433 от 01.09.14 | Московское шоссе, 318 | 127.16 | 133219.59 | ремонт системы канализации | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
497 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 5 | 87.5 | 89768.41 | ремонт системы канализации | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
460 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 5 (2 под.) | 5 | 15480.92 | выпуск канализации | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
432 от 01.09.14 | Ташкентская, 216 |  | 90714.66 | ремонт теплового ввода | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
523 от 01.09.14 | Московское шоссе, 298 (2;4,5 под.) | 98.7 | 103045.41 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
549 от 01.09.14 | Ташкентская, 204 (1,2,3 под.) | 52.76 | 56908.7 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
506 от 01.09.14 | Ташкентская, 204 | 206.7 | 321238.79 | ремонт розлива ХВС | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
543 от 01.09.14 | Силина, 8 | 78 | 146841.87 | ремонт розлива ХВС | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
531 от 01.09.14 | Силина, 14 (1-6;8 под.) | 177.79 | 187441.57 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
524 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 3 | 84.78 | 126353.98 | ремонт системы канализации в тех под. и выпуск под. № 2 | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
572 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 17 | 972.8 | 1824106.96 | ремонт розлива отопления | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
599 от 05.11.14 | Ташкентская, 214 | 206.6 | 364069.32 | ремонт розлива ХВС | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
314 от 14.07.14 | Молодежная, 13 (11 под.) | 31 | 33392.57 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
313 от 14.07.14 | Бубнова, 8 а | 52 | 61663.33 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
372 от 04.08.14 | Московское шоссе, 274 | 410 | 705697.9 | ремонт стояков ХВС и ГВС | ООО "ССК-ДОМ" | 09. | 09.
15 от 20.01.14 | Кирова, 407 (1-4 п.) | 139.1 | 245889.54 | ремонт системы ХВС | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
397 от 01.09.14 | пр. Кирова, 407 | 109 | 125320.76 | ремонт системы канализации | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
461 от 01.09.14 | пр. Кирова, 401 | 414.6 | 731075.47 | замена стояков ХВС, ГВС | ООО "ССК-ДОМ" | 11 | 11
496 от 01.09.14 | пр. Кирова, 403 | 456.5 | 719998.66 | замена стояков ХВС, ГВС | ООО "ССК-ДОМ" | 11 | 11
493 от 01.09.14 | Бабнова, 8 а |  | 139944.76 | ремонт запорной арматуры ГВС и ЦО | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
604 от 05.11.14 | пр. Кирова, 405 | 204.75 | 353781.77 | ремонт розлива ХВС | ООО "Диалог" | 12 | 12
608 от 05.11.14 | Молодежная, 1 (1-4 | 128 | 152861.01 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
609 от 05.11.14 | Бубнова, 8 (2 под.) | 26 | 33650.6 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
618 от 05.11.14 | Бубнова, 3 (1-4 под.) |  | 234848.62 | замена запорной арматуры ГВС и ЦО | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
8 от 09.01.14 | Ташкентская, 220 (2 под.) | 5 | 15210.33 | ремонт канализационного выпуска | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
60 от 17.03.14 | Тополей, 20 кв. 44,48,52,56,60,64,68,72 | 29 | 35402.47 | ремонт стояка ХВС | Вавилон | 04. | 04.
61 от 17.03.14 | Ташкентская, 222 кв. 73,77,81,85,89,93,97, 101,105 | 35 | 40402.34 | ремонт стояка ХВС | Вавилон | 04. | 04.
63 от 17.03.14 | Тополей, 4 (3 под.) | 36.3 | 49713.72 | ремонт канализационной системы | Вавилон | 04. | 04.
62 от 17.03.14 | Ташкентская, 222 кв. 73,77,81,85,89,93,97, 101,105 | 36.9 | 34884.84 | ремонт канализационного стояка | Вавилон | 04. | 04.
64 от 17.03.14 | Г. Димитрова, 105 | 108 | 103698.57 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
113 от 28.04.14 | Ташкентская, 220 кв. 1,5,8,12,16,20,24,28,32 | 30 | 28530.57 | ремонт канализационного стояка | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
114 от 28.04.14 | Тополей, 14 | 78 | 73641.11 | ремонт канализационной системы | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
262 от 02.06.14 | Тополей, 14 кв. 1,5,9,13,17,21,25,29 | 30 | 29879.06 | ремонт канализационного стояка | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
261 от 02.06.14 | Г. Димитрова, 105 | 42 | 77740.75 | ремонт системы ХВС | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
260 от 02.06.14 | Демократическая, 8 (4 под.) | 52 | 57848.92 | ремонт канализационной системы | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
476 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 105 | 420 | 705414.01 | замена стояков ХВС | ООО "ССК-ДОМ" | 11 | 11
521 от 01.09.14 | Ташкентская, 224 | 361 | 727349.77 | ремонт розлива отопления | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
574 от 01.09.14 | Демократическая, 23 | 98.3 | 102270.8 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
552 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 109 | 388.2 | 648485.59 | замена стояков ХВС | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
588 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 112 (6 под.) | 16.1 | 34414.78 | ремонт розлива ХВС | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
619 от 05.11.14 | Ташкентская, 226 | 106 | 170796.46 | ремонт розлива ХВС | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
243 от 02.06.14 | Н. Садовая, 248 |  | 717196.42 | ремонт стояков ХВС, ГВС, канализации | ООО "ССК-ДОМ" | 07. | 07.
326 от 14.07.14 | Н. Садовая, 246 (7 под.) | 68.4 | 72803.72 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
327 от 14.07.14 | Аминева, 33 | 62.4 | 69324.32 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
328 от 14.07.14 | Аминева, 9 | 46.4 | 50168.64 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
329 от 14.07.14 | Кирова, 350 (2 под.) | 32 | 55526.72 | ремонт системы отопления | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
455 от 01.09.14 | пр. Кирова, 350 (1 под.) | 361.4 | 594712.42 | ремонт розлива отопления | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
534 от 01.09.14 | Н. Садовая, 248 | 113.7 | 111219.05 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
550 от 01.09.14 | Аминева, 25 | 60.3 | 63768.75 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
545 от 01.09.14 | Н. Садовая, 246 (7 под.) | 104.3 | 211210.01 | ремонт системы отопления | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
20/14 от 03.12.14 | Моск. Шоссе, 258 | 1 | 185567.01 | установка регулятора температуры гор. Воды | ООО ПРП "Спецремстрой" | 12 | 12
19 от 20.01.14 | Н. Садовая, 232 | 228.9 | 350489.33 | ремонт системы ХВС | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
25 от 20.01.14 | Н. Вокзальная, 277 | 159.3 | 261094.93 | ремонт системы ГВС | ООО "СтройСервис" | 03. | 03.
4-п от 09.01.14 | Н. Садовая, 206 | 170 | 170169.49 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 02. | 02.
117 от 28.04.14 | Н. Вокзальная, 279 (3 под.) | 64.8 | 70179.72 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 07. | 07.
227 от 02.06.14 | Н. Вокзальная, 277 (1-3 под.) | 503.4 | 1000675.52 | замена розлива отопления | ООО СК "Вавилон"
228 от 02.06.14 | Шверника, 11 | 588 | 1055210.62 | ремонт розлива отопления | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
387 от 04.08.14 | Н. Садовая, 216 |  | 84215.04 | ремонт запорной арматуры систем ХВС и ГВС | ООО СК "ВАВИЛОН" | 10. | 10.
368 от 04.08.14 | Шверника, 14 |  | 945740.19 | ремонт розлива отопления | ООО СК "ВАВИЛОН" | 10. | 10.
355 от 14.07.14 | Шверника, 8 | 42 | 46392.7 | ремонт системы канализации | ООО СК "Вавилон" | 10. | 10.
6 от 09.01.14 | Шверника, 5 (1 под.) |  | 22526.68 | восстановление освещения на л/клетке | ООО "Вавилон" | 02. | 02.
7 от 09.01.14 | Шверника, 5 (2 под.) |  | 24234.85 | восстановление освещения на л/клетке | ООО "Вавилон" | 2 | 2
522 от 01.09.14 | Солнечная, 39 | 52.5 | 92051.69 | ремонт розлива ХВС | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
533 от 01.09.14 | Н. Вокзальная, 275 (1 под.) | 40 | 44422.29 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
551 от 01.09.14 | Шверника, 24 | 90 | 93467.73 | ремонт системы канализации | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
598 от 05.11.14 | Н. Вокзальная, 277 (1-3 под.) |  | 169064.3 | восстановление отопления на л/клетке | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
592 от 01.10.14 | Шверника, 11 | 168.6 | 170317.05 | ремонт системы канализации | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
573 от 01.09.14 | Н. Садовая, 317 кв. 73,77,81,85,89,93,97,101,105 | 53.3 | 88054.6 | ремонт стояков ХВС и ГВС | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
602 от 05.11.14 | Солнечная, 33 | 569.7 | 1034492.39 | ремонт розлива отопления | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
19/14 от 03.12.14 | Н. Садовая, 186 | 1 | 334409.8 | установка регулятора температуры гор. Воды | ООО ПРП "Спецремстрой" | 12 | 12
597 от 05.11.14 | Н. Садовая, 228 | 111.92 | 227634.87 | ремонт розлива ХВС | ООО СК "Вавилон" | 12 | 12
507 от 01.09.14 | Шверника, 24 | 379.4 | 748412.38 | ремонт розлива отопления | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
605 от 05.11.14 | Н. Садовая, 218 |  | 42312.79 | замена запорной арматуры ГВС и ЦО | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
9 от 09.01.14 | Ташкентская, 216 | 1 | 34816.96 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон"
| З. Космодемьянской, 17 | 6 |  |  |  | 02. | 02.
| М. шоссе, 322 | 2
10 от 09.01.14 | Бубнова, 11 | 4 | 58914.79 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон"
| Бубнова, 8 | 1 |  |  |  | 02. | 02.
| Молодежная, 1 | 4
11 от 09.01.14 | Г. Димитрова, 112 | 26 | 237502.48 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон"
| Демократическая, 33 | 2
| Ташкентская, 228 | 2
| Кирова, 417 | 6
| Демократическая, 43, | 4 |  |  |  | 02. | 02.
| Демократическая, 41, | 2
| Ташкентская, 230 | 2
| Ташкентская, 226 | 2
| Демократическая, 23 | 2
| Демократическая, 11 | 1
12 от 09.01.14 | Н. Садовая, 345 | 2 | 247606.4 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон"
| Аминева, 31 | 2
| Н. Садовая, 363 | 2
| Н. Садовая, 371 | 2
| Н. Садовая, 385 | 2
| Н. Садовая, 383 | 2 |  |  |  | 02. | 02.
| Н. Вокзальная, 269 | 2
| Н. Садовая. 339 | 4
| Н. Садовая, 244 | 2
| Н. Садовая, 258 | 8
| Кирова, 322 | 6
| Солнечная, 49 | 4
| Аминева, 11 | 4
| Аминева, 15 | 1
| Губанова, 24 | 1
13 от 09.01.14 | Н. Садовая, 186 | 2 | 125201.08 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон"
| Н. Садовая. 182 | 2
| Шверника, 4 | 2
| Шверника, 2 | 2 |  |  |  | 02. | 02.
| Н. Вокзальная, 271 | 8
| Солнечная, 15 | 2
| Солнечная. 9 | 4
| Силовая, 4 | 4
| Н. Садовая, 228 | 2
1-п от 09.01.14 | Н. Вокзальная, 176 | 2 | 10518.11 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон" | 02. | 02.
2-п от 09.01.14 | Губанова, 16 | 2 | 10518.11 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон" | 02. | 02.
3-п от 09.01.14 | Н. Вокзальная, 265 | 2 | 10518.11 | установка эл. Счетчиков | ООО "Вавилон" | 02. | 02.
| Итого |  | 20618012
Ремонт фасада входа в подъезд
324 от 14.07.14 | Московское шоссе, 298 (1-5 под) | 5 | 87161.66 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 08. | 08.
462 от 01.09.14 | Силина, 17 (3 под.) | 1 | 10592.03 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 08. | 10. | необходимость доп. Работ
463 от 01.09.14 | Силина, 15 (1 под.) | 1 | 20605.29 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 08. | 10. | необходимость доп. Работ
465 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 3 (3,4 под.) | 2 | 41109.02 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 08. | 10. | необходимость доп. Работ
466 от 01.09.14 | Ташкентская, 210 (2 под.) | 1 | 20605.29 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 08. | 10. | необходимость доп. Работ
467 от 01.09.14 | З. Космодемьянской, 17 (2 под.) | 1 | 35604.18 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 08. | 10. | необходимость доп. Работ
158 от 28.04.14 | Г. Димитрова, 95 | 1 | 13524.58 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 06. | 06.
440 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 93 (1 под.) | 1 | 13630.44 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
441 от 01.09.14 | Московское шоссе, 308 (3 под.) | 1 | 29911.56 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
615 от 05.11.14 | Демократическая, 8 (1-5 под.) | 5 | 38035.68 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 12 | необходимость доп. Работ
464 от 01.09.14 | пр. Кирова, 417 (4 под.) | 1 | 35807.93 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО "СтройСервис" | 08. | 10. | необходимость доп. Работ
242 от 02.06.14 | Демократическая, 3 А (2 под.) | 1 | 12247.55 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
| Н. Садовая, 248 (1,2 под.) | 2 | 17474.67 | ремонт фасада входа в подъезд | АДС | 03. | 03.
380 от 04.08.14 | Солнечная, 47 (1 под.) | 1 | 8254.52 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 10. | необходимость доп. Работ
196 от 12.05.14 | Н. Садовая, 210/1 (1 под.) | 1 | 7371.92 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
197 от 12.05.14 | Солнечная, 1 (1,2 под.) | 2 | 14665.25 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
198 от 12.05.14 | Н. Садовая, 194 (1,2 под.) | 2 | 14665.25 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
239 от 02.06.14 | Н. Садовая, 216 (1,2 под.) | 2 | 16319.38 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
240 от 02.06.14 | Губанова, 34 (1 под.) | 1 | 8206.5 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
241 от 02.06.14 | 22 Партсъезда, 194 | 1 | 8206.5 | ремонт фасада входа в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
33
| Итого |  | 453999.2
контейнерные площадки
425 от 01.09.14 | Н. Садовая, 256 |  | 7827.07 | ремонт контейнерной площадки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
475 от 01.09.14 | Н. Садовая, 246 |  | 11234.13 | ремонт контейнерной площадки | ООО СК "ВАВИЛОН" | 08. | 11 | необходимость доп. Работ
| Итого |  | 19061.2
Установка металлических дверей
492 от 01.09.14 | Силина, 6 (1,2,3 под.) | 3 | 19281.8 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
499 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 83 (1,2 п.) | 2 | 15194.59 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
538 от 01.09.14 | Московское шоссе, 310 (1,2 под.) | 2 | 17254.23 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
539 от 01.09.14 | Московское шоссе, 314 (1,2 под.) | 2 | 17254.23 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
491 от 01.09.14 | Бубнова, 8 а (1,2 под.) | 4 | 20477.12 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
611 от 05.11.14 | Московское шоссе, 284 | 3 | 32255.95 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
612 от 05.11.14 | Московское шоссе, 278 | 6 | 59164.07 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
613 от 05.11.14 | Московское шоссе, 292 | 2 | 19367.59 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
614 от 05.11.14 | Молодежная, 1 | 8 | 82054.2 | уст. Метал. дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
601 от 05.11.14 | Н. Вокзальная, 277 |  | 17510.32 | изготовление и установка метал. дверей и утепление выходов на кровлю | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
500 от 01.09.14 | Солнечная, 15 | 4 | 19049.29 | установка дверей в тех. подполье и мус. Камеру 3 под. | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
| Итого |  | 318863.39
Ремонт мусороприемных камер
504 от 01.09.14 | Силина, 13 (1,2 под.) | 2 | 55329.23 | ремонт мусороприемной камеры | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
502 от 01.09.14 | Московское шоссе, 310 | 2 | 60505.47 | ремонт мусороприемной камеры | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
503 от 01.09.14 | Московское шоссе, 314 | 2 | 52335.07 | ремонт мусороприемной камеры | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
570 от 01.09.14 | Ташкентская, 208 (1-3 под.) | 3 | 31135.3 | ремонт мусороприемной камеры | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
571 от 01.09.14 | Ташкентская, 204 (1-4 под.) | 4 | 110669.24 | ремонт мусороприемной камеры | ООО "СтройСервис" | 12 | 12
517 от 01.09.14 | Кирова, 346 | 3 | 173614.9 | ремонт мусороприемной камеры с заменой дверей | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
| Итого |  | 483589.21
Ремонт МАФ
481 от 01.09.14 | Демократическая, 8 |  | 728.66 | ремонт маф | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
482 от 01.09.14 | Демократическая, 29 |  | 37373.44 | ремонт маф | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
| Итого |  | 38102.1
прочее
236 от 02.06.14 | З. Космодемьянской, 6 |  | 27365.09 | Ремонт мусорокамеры и ремонт штукатурки в подъезде | ООО СК "Вавилон"
373 от 04.08.14 | З. Космодемьянской, 5 |  | 35276.1 | устройство перегородок (вход 1,2 под.) и смена дверей в мусороприемную камеру (1-4 под.) | ООО СК "ВАВИЛОН" | 10. | 10.
| З. Космодемьянской, 4 кв. 107 |  | 9875.73 | ремонт квартиры | АДС | 12 | 12
| Ташкентская, 220 |  | 4583.31 | ремонт кирпичной кладки парапета | АДС | 08. | 08.
479 от 01.09.14 | Ташкентская, 230 кв. 54 |  | 9330.46 | ремонт квартиры после пролития с кровли | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
424 от 01.09.14 | Демократическая, 16 (1,2,3 под.) |  | 18131.1 | изготовление и установка лавок | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
484 от 01.09.14 | Г. Димитрова, 112 (2,3,4,5,6 под.) | 156.1 | 287619.52 | устройство плитки на 1 этаже | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
409 от 01.09.14 | Ташкентская, 222 |  | 13991.81 | заделка трещиты на торце | ООО "СтройСервис" | 11 | 11
292 от 14.07.14 | Н. Садовая, 258 (6 под.) |  | 72029.15 | ремонт калясочной | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
291 от 14.07.14 | Н. Садовая, 248 (1 под.) | 171.24 | 201085.43 | утепление на тех. этаже | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
14 от 09.01.14 | Губанова, 20 (3 под.) |  | 21359.04 | установка козырька над входом в подъезд | ООО "Вавилон" | 03. | 03.
369 от 04.08.14 | Губанова, 20 (1,2 под.) |  | 56527.73 | установка козырька над входом в подъезд | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
310 от 14.07.14 | Н. Садовая, 256 | 21.53 | 41258.23 | устройство плитки на 1 этаже | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
575 от 01.09.14 | пр. Кирова, 346 (2 под.) |  | 92948.28 | установка и ремонт дверных полотен | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
478 от 01.09.14 | 22 Партсъезда, 186 (1 под.) |  | 84122.97 | Устройство металлической кровли входного козырька | ООО СК "ВАВИЛОН" | 11 | 11
ПЖРП | Ново-Садовая, 206 |  | 4578.31 | устройство ограждения для деревьев | АДС | 11 | 11
330 от 14.07.14 | Солнечная, 15 (1,2 под.) |  | 167795.39 | устройство металлической кровли над входным козырьком | ООО СК "Вавилон" | 09. | 09.
284 от 02.06.14 | Н. Садовая, 204 (1,2,3 под.) | 65.92 | 114759.59 | устройство плитки на 1 этаже | ООО СК "Вавилон" | 08. | 08.
532 от 01.09.14 | 7-ая просека, 241 |  | 134296.97 | частичный ремонт скатной кровли и ремонт штукатурки фасада | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
438 от 01.09.14 | Солнечная, 17 (1 под.) |  | 72883.7 | устройство пола 1 этажа и крыльца плиткой | ООО СК "ВАВИЛОН" | 12 | 12
| Итого |  | 1469817.91
| Итого |  | 120871129.47