## Лист1
Отчет по текущему ремонту
МКД за 9 месяцев 2012 г.
по ООО "Приволжский ПЖРТ"
№ п/п | Адрес |  | Планируемые поступления средств на текущий ремонт в 2012 г. руб. |  |  | Поступления средств на текущий ремонт в 2012 г. на отчетную дату, руб. |  |  | План текущего ремонта на 2012 г. (сумма по видам работ), тыс. руб. | Фактически освоенные средства на отчетную дату, тыс. руб. | Ремонт подъезда | [5 empty] | Утепление стен | [5 empty] | Межпанельные швы | [5 empty] | Ремонт кровли | [5 empty] | Внутридомовые сети ХВС | [5 empty] | Внутридомовые сети ГВС | [5 empty] | Внутридомовые сети отопления | [5 empty] | Внутридомовые сети канализации | [5 empty] | Тепловой ввод | [5 empty] | Ввод ХВС | [5 empty] | Выпуск канализации | [5 empty] | Электроснабжение | [7 empty] | Козырьковое, фасадное освещение | [5 empty] | Ремонт отмостки | [5 empty] | Детские и спортивные площадки | [5 empty] | Контейнерные площадки | [5 empty] | Прочее (с указанием видов работ) |  |  |  | Дата проведения собрания | Дата проведения общего собрания собственников помещений
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт |  |  | План |  | Факт
| Улица | № дома |  | платежи населения | бюджет г.о. Самара |  | Платежи населения | бюджет г.о. Самара |  |  | месяц | шт. | тыс.руб. | месяц | шт. | тыс.руб. | месяц | кв.м | тыс.руб. | месяц | кв.м | тыс.руб. | месяц | п.м. | тыс.руб. | месяц | п.м. | тыс.руб. | месяц | м2 | тыс.руб. | месяц | м2 | тыс.руб. | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб. | месяц | м.п. | тыс.руб. | месяц | шт.. (ВРУ, эл. счет.) | м.п.(эл. пр.) | тыс. руб. | месяц | шт.. (ВРУ, эл. счет.) | м.п.(эл. пр.) | тыс. руб. | месяц | шт | тыс.руб | месяц | шт | тыс.руб | месяц | кв. м | тыс. руб | месяц | кв. м | тыс. руб | месяц | шт | тыс.руб | месяц | шт | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс. руб. | месяц | м.п. | тыс. руб. |  | тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
РЭУ-1
1 | Г.Димитрова | 77 | 255959.64 | 255959.64 |  | 178710.7 | 178710.7 |  | 6: 165; 7: 165.95; 16: 0; 20: сент.; 21: 180; 22: 90; 23: Август; 24: 196; 25: 91; 28: 0; 29: Июнь; 30: 5; 31: 4; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: апр.; 36: 6; 37: 30; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 48: 3; 49: 15; 55: 0; 77: 0; 78: май; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 23.95; 110: 10.02.2009г | 2011-03-01
2 | Г.Димитрова | 79 | 244480.92 | 244480.92 |  | 160585.5 | 160585.5 |  | 6: 95; 7: 134.5; 16: 0; 20: май; 21: 60; 22: 30; 23: Август; 24: 141; 25: 65.8; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: февр.; 36: 4; 37: 20; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 4.5; 49: 22.5; 55: 0; 77: 0; 78: февр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 24.2; 110: 10.02.2009г. | 2011-03-02
3 | Г.Димитрова | 81 | 480430.8 | 480430.8 |  | 343396.86 | 343396.86 |  | 6: 495; 7: 392.1; 8: янв.; 9: 1; 10: 350; 11: Март; 12: 1; 13: 336; 16: 0; 20: авг.; 21: 120; 22: 60; 28: 0; 29: Июнь; 30: 12; 31: 9.6; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 35: Август; 36: 6.5; 37: 32.5; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: апр.; 48: 2; 49: 10; 55: 0; 78: февр.; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 15.02.2009г. | 2011-03-02
4 | Г.Димитрова | 83 | 243282.72 | 243282.72 |  | 164361.96 | 164361.96 |  | 6: 71.4; 7: 127.9; 16: 0; 22: 0; 29: Август; 30: 7; 31: 5.6; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 35: Июль; 36: 1.5; 37: 7.5; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 41: Июль; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 53: Август; 54: 16; 55: 80; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 103: Август; 105: 5.6; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 24.2; 110: 17.02.2009г. | 2011-03-03
5 | Г.Димитрова | 91 | 256309.2 | 256309.2 |  | 184658.86 | 184658.86 |  | 6: 65; 7: 83.6; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 29: Июль; 30: 8; 31: 6.4; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: апр.; 36: 2.5; 37: 12.5; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 41: Июнь; 42: 3; 43: 15; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Июнь; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 25.7; 110: 21.02.2009г. | 2011-04-06
6 | Г.Димитрова | 93 | 240434.4 | 240434.4 |  | 151832.11 | 151832.11 |  | 6: 103.1; 7: 220.94; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: апр.; 48: 1; 49: 5; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 34; 55: 170; 77: 0; 78: Июль; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 18.1; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 39.94; 110: 21.02.2009г. | 2011-04-06
7 | Г.Димитрова | 95 | 165211.92 | 165211.92 |  | 111102.21 | 111102.21 |  | 6: 136; 7: 36.8; 14: сент.; 15: 17; 16: 51; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 41: апр.; 42: 0.2; 43: 1; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: февр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 23.8; 110: 20.02.2009г. | 2011-04-04
8 | Г.Димитрова | 97 | 597447.84 | 597447.84 |  | 413570.73 | 413570.73 |  | 7: 140.8; 16: 0; 20: Июнь; 21: 60; 22: 30; 29: Июль; 30: 30; 31: 24; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Август; 36: 2; 37: 10; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 1; 49: 5; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 61: 0; 77: 0; 78: Июль; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 87.8; 110: 11.02.2009г. | 2011-04-02
9 | Г.Димитрова | 99 | 162604.68 | 162604.68 |  | 113664.91 | 113664.91 |  | 6: 229; 7: 30.83; 14: апр.; 15: 38; 16: 114; 20: Июль; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: май; 36: 1; 37: 5; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 78: февр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 23.83; 110: 11.02.2009г. | 2011-03-28
10 | З.Космодемьн | 4 | 478354.92 | 478354.92 |  | 325904.93 | 325904.93 |  | 6: 425; 7: 242; 8: февр.; 9: 1; 10: 350; 16: 0; 22: 0; 29: Август; 30: 40; 31: 32; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: Июль; 36: 18; 37: 90; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 41: Июль; 42: 14.2; 43: 71; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: май; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 108: рем. Крылец,рем. Фасада входа в под., Смена оконных рам в подьезде,; 109: 45; 110: 17.02.2009г. | 2011-03-09
11 | З.Космодемьн | 3 | 476870.16 | 476870.16 |  | 332625.18 | 332625.18 |  | 6: 175; 7: 63; 16: 0; 20: нояб.; 21: 180; 22: 90; 29: Август; 30: 5; 31: 4; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 4; 37: 20; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Март; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Июнь; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла,Смена оконных рам в подьезде; 109: 27; 110: 16.02.2009г. | 2011-03-21
12 | З.Космодемьн | 5 | 481601.88 | 481601.88 |  | 328792.57 | 328792.57 |  | 6: 232; 7: 149.8; 14: Июль; 15: 29; 16: 87; 20: сент.; 21: 120; 22: 60; 23: Август; 24: 88; 25: 41.3; 28: 0; 29: Август; 30: 15; 31: 12; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: Июль; 36: 5.5; 37: 27.5; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 41: Июнь; 42: 1; 43: 5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 12; 55: 60; 77: 0; 78: Июль; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 110: 25.02.2009г. | 2011-03-21
13 | З.Космодемьн | 10 | 178107.24 | 178107.24 |  | 125258 | 125258 |  | 6: 173.1; 7: 266.7; 16: 0; 20: окт.; 21: 180; 22: 90; 23: Август; 24: 403; 25: 187; 29: Август; 30: 8; 31: 6.4; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июнь; 36: 2; 37: 10; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Июнь; 42: 2; 43: 10; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 53: май; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 18.1; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 43.3; 110: 18.02.2009г. | 2011-03-22
14 | З.Космодемьн | 12 | 480765.84 | 480765.84 |  | 345267.11 | 345267.11 |  | 6: 95; 7: 193.7; 16: 0; 20: Июль; 21: 60; 22: 30; 23: Август; 24: 149; 25: 69.4; 29: Июль; 30: 6; 31: 4.8; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 6.5; 37: 32.5; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Июнь; 42: 3; 43: 15; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 8; 49: 40; 53: апр.; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 78: май; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 19.02.2009г. | 2011-03-22
15 | З.Космодемьн | 16 | 177028.2 | 177028.2 |  | 123176.36 | 123176.36 |  | 6: 123.1; 7: 55.1; 16: 0; 20: апр.; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Март; 42: 1.5; 43: 7.5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: апр.; 48: 1; 49: 5; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 18.1; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 42.6; 110: 25.02.2009г. | 2011-03-23
16 | З.Космодемьн | 18 | 177222.48 | 177222.48 |  | 123043.84 | 123043.84 |  | 6: 735; 7: 567.8; 8: Март; 9: 1; 10: 550; 11: Сентябрь; 12: 1; 13: 531.3; 16: 0; 20: авг.; 21: 180; 22: 90; 28: 0; 29: Август; 30: 2.5; 31: 2; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: Август; 42: 1.5; 43: 7.5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 25; 110: 25.02.2009г. | 2011-03-23
17 | З.Космодемьн | 20 | 177941.88 | 177941.88 |  | 122664.37 | 122664.37 |  | 6: 133.1; 7: 109.2; 16: 0; 20: Июль; 21: 60; 22: 30; 23: Август; 24: 121; 25: 56.6; 31: 0; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 18.1; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 42.6; 110: 25.02.2009г. | 2011-03-28
18 | Силина, | 2 | 171007.68 | 171007.68 |  | 129306.69 | 129306.69 |  | 6: 635; 7: 31.5; 8: сент.; 9: 1; 10: 550; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Март; 48: 1; 49: 5; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 3; 55: 15; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 108: замена почтовых ящиков; 109: 11.5; 110: 24.02.2009г | 2011-03-29
19 | Силина | 4 | 178651.44 | 178651.44 |  | 134879.36 | 134879.36 |  | 6: 134.05; 7: 122.1; 16: 0; 20: нояб.; 21: 60; 22: 30; 23: Август; 24: 81; 25: 38; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 4.5; 37: 22.5; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 2; 43: 10; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Март; 48: 1; 49: 5; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 8; 55: 40; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 103: Август; 105: 6.6; 106: Диагностика лифтов; 107: 9.05; 110: 24.02.2009г | 2011-03-29
20 | Силина | 6 | 491085.48 | 491085.48 |  | 348010.4 | 348010.4 |  | 6: 497.8; 7: 555.7; 8: окт.; 9: 1; 10: 350; 11: апр.; 12: 1; 13: 362; 16: 0; 20: окт.; 21: 120; 22: 60; 23: Август; 24: 89; 25: 41.8; 28: 0; 29: Июль; 30: 9; 31: 7.2; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 35: Август; 36: 11.5; 37: 57.5; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 41: Март; 42: 2; 43: 10; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Июнь; 48: 1; 49: 5; 53: Август; 54: 12; 55: 60; 77: 0; 78: Июль; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 32.8; 108: Диагностика лифтов; 109: 8.2; 110: 24.02.2009г | 2011-04-05
21 | Силина | 8 | 255614.88 | 255614.88 |  | 171962.52 | 171962.52 |  | 6: 121.4; 7: 69; 16: 0; 20: Июль; 21: 60; 22: 30; 23: Август; 24: 24; 25: 11.4; 29: Июль; 30: 14; 31: 11.2; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Июнь; 36: 1.5; 37: 7.5; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: апр.; 42: 2.5; 43: 12.5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 2; 49: 10; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 108: Диагностика лифтов; 109: 16.4; 110: 24.02.2009г | 2011-04-05
22 | Силина | 11 | 256098.96 | 256098.96 |  | 163140.66 | 163140.66 |  | 6: 208.4; 7: 32.7; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: май; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 88: Июнь; 89: 90; 90: 117; 103: Август; 105: 19.5; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 108: Диагностика лифтов; 109: 8.2; 110: 24.02.2009г | 2011-04-07
23 | Силина | 12 | 258590.52 | 258590.52 |  | 175403.83 | 175403.83 |  | 6: 135; 7: 86.9; 16: 0; 17: Июль; 18: 9.2; 19: 20.1; 20: май; 21: 60; 22: 30; 23: Август; 24: 61; 25: 28.6; 29: Июль; 30: 6; 31: 4.8; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 1; 49: 5; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: май; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 108: Диагностика лифтов; 109: 16.4; 110: 24.02.2009г | 2011-04-12
24 | Силина | 15 | 243862.44 | 243862.44 |  | 171714.15 | 171714.15 |  | 6: 141; 7: 16.6; 14: авг.; 15: 12; 16: 36; 22: 0; 29: Август; 30: 2; 31: 1.6; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 2; 37: 10; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: февр.; 48: 1; 49: 5; 50: Август; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 24.02.2009г | 2011-04-13
25 | Силина | 17 | 479628.6 | 479628.6 |  | 331492.54 | 331492.54 |  | 6: 355; 7: 134.8; 16: 0; 17: Июль; 18: 28.2; 19: 61.2; 20: Июнь; 21: 500; 22: 250; 28: 0; 29: Июнь; 30: 52; 31: 41.6; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 2; 43: 10; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 53: Сентябрь; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Июль; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 21.02.2009г. | 2011-03-11
26 | Тополей | 3 | 497589.12 | 497589.12 |  | 331428.88 | 331428.88 |  | 6: 539.4; 7: 337.3; 8: янв.; 9: 1; 10: 350; 11: Август; 12: 1; 13: 283.5; 14: Июнь; 15: 36; 16: 108; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: Июнь; 36: 2; 37: 10; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Октябрь; 48: 1; 49: 5; 55: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 108: Диагностика лифтов; 109: 32.8; 110: 06.02.2009г. | 2011-04-14
27 | Тополей | 5 | 250181.64 | 250181.64 |  | 167547.24 | 167547.24 |  | 6: 433.2; 7: 462.6; 8: февр.; 9: 1; 10: 350; 11: Август; 12: 1; 13: 326.7; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 29: Июль; 30: 3; 31: 2.4; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 41: Июнь; 42: 2; 43: 10; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 2.5; 49: 12.5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 21; 55: 105; 77: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 8.2; 110: 06.02.2009г. | 2011-04-14
28 | Тополей | 11 | 247335.84 | 247335.84 |  | 169929.21 | 169929.21 |  | 6: 96.65; 7: 62.6; 16: 0; 22: 0; 29: Июль; 30: 7; 31: 5.6; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 35: апр.; 36: 4; 37: 20; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 41: Март; 42: 2; 43: 10; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Март; 48: 3; 49: 15; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Июнь; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 21.65; 110: 07.02.2009г. | 2011-04-18
29 | М. Шоссе | 296 | 160768.32 | 160768.32 |  | 104321.28 | 104321.28 |  | 6: 75; 7: 115.73; 16: 0; 22: 0; 23: Август; 24: 93; 25: 43.5; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 3; 43: 15; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Март; 48: 2; 49: 10; 53: февр.; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: авг.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 25.23; 110: 02.02.2009г. | 2011-03-16
30 | М. Шоссе | 298 | 776127.24 | 776127.24 |  | 531839.61 | 531839.61 |  | 6: 746.45; 7: 565.82; 8: апр.; 9: 1; 10: 500; 16: 0; 20: сент.; 21: 120; 22: 60; 23: Август; 24: 210; 25: 97.4; 29: Август; 30: 37; 31: 29.6; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 19; 37: 95; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Август; 42: 21.5; 43: 107.5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 1.5; 49: 7.5; 53: Август; 54: 15; 55: 75; 77: 0; 78: авг.; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 106: Р-нт балкона, диагностика лифтов; 107: 111.45; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 145.82; 110: 03.02.2009г. | 2011-03-10
31 | М. Шоссе | 300 | 178112.28 | 178112.28 |  | 126188.78 | 126188.78 |  | 6: 133.1; 7: 58.59; 16: 0; 20: апр.; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: апр.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 18.1; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 42.59; 110: 04.02.2009г. | 2011-03-10
32 | М. Шоссе | 302 | 269438.52 | 269438.52 |  | 195905.65 | 195905.65 |  | 6: 955.15; 7: 615.67; 8: май; 9: 1; 10: 550; 11: Июнь; 12: 1; 13: 511; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 29: Июль; 30: 5; 31: 4; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: февр.; 36: 6; 37: 30; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 1; 43: 5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: янв.; 48: 1; 49: 5; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 88: май; 89: 210; 90: 273; 106: Диагностика лифтов; 107: 27.15; 108: Р-нт фасада (1,2 под.), ПСД на приборы учёта тепла; 109: 54.67; 110: 04.02.2009г. | 2011-03-10
33 | М. Шоссе | 306 | 467993.76 | 467993.76 |  | 330110.74 | 330110.74 |  | 6: 827.3; 7: 225.3; 8: Июнь; 9: 1; 10: 550; 14: май; 15: 36; 16: 108; 20: нояб.; 21: 120; 22: 60; 23: Сентябрь; 24: 126; 25: 58.7; 29: Август; 30: 3; 31: 2.4; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 35: февр.; 36: 1.5; 37: 7.5; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 3; 49: 15; 53: Август; 54: 12; 55: 60; 61: 0; 77: 0; 78: Июль; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 103: Август; 105: 21.4; 106: Диагностика лифтов; 107: 54.3; 108: Диагностика лифтов; 109: 54.3; 110: 05.02.2009г. | 2011-03-14
34 | М. Шоссе | 308 | 769841.88 | 769841.88 |  | 536286.07 | 536286.07 |  | 6: 795.5; 7: 517.94; 8: Июль; 9: 1; 10: 550; 16: 0; 20: авг.; 21: 120; 22: 60; 29: Июнь; 30: 2; 31: 1.6; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 13.5; 37: 67.5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 8; 43: 40; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 10.5; 49: 52.5; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Сентябрь; 54: 44; 55: 220; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 90.5; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 128.34; 110: 08.02.2009г | 2011-03-14
35 | М. Шоссе | 310 | 255384.96 | 255384.96 |  | 175260.93 | 175260.93 |  | 6: 65; 7: 98.8; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 6; 37: 30; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Июнь; 42: 9; 43: 45; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 23.8; 110: 12.02.2009г | 2011-03-15
36 | М. Шоссе | 314 | 247335.12 | 247335.12 |  | 167645.35 | 167645.35 |  | 6: 181.4; 7: 68.9; 16: 0; 20: май; 21: 120; 22: 60; 29: Июнь; 30: 6; 31: 4.8; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: февр.; 42: 2.5; 43: 12.5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 1; 55: 5; 77: 0; 78: февр.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 40.6; 110: 12.02.2009г | 2011-03-15
37 | М. Шоссе | 316 | 459386.88 | 459386.88 |  | 308517.55 | 308517.55 |  | 6: 669.3; 7: 171.7; 8: авг.; 9: 1; 10: 550; 16: 0; 22: 0; 29: Август; 30: 12; 31: 9.6; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Август; 36: 14; 37: 70; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Июнь; 42: 4; 43: 20; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 55: 0; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 54.3; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 64.1; 110: 12.02.2009г. | 2011-03-17
38 | М. Шоссе | 322 | 244870.2 | 244870.2 |  | 166393.02 | 166393.02 |  | 6: 115; 7: 70.24; 16: 0; 20: Июнь; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июнь; 36: 2; 37: 10; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Июль; 42: 2; 43: 10; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 2; 49: 10; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Июнь; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 24.24; 110: 12.02.2009г. | 2011-03-17
39 | Ташкентская, | 204 | 474917.64 | 474917.64 |  | 329714.41 | 329714.41 |  | 6: 105; 7: 140.3; 16: 0; 22: 0; 29: Август; 30: 21; 31: 16.8; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 9.7; 37: 48.5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 9.2; 43: 46; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: янв.; 48: 1; 49: 5; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Март; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 110: 09.02.2009г. | 2011-03-30
40 | Ташкентская, | 206 | 254817.12 | 254817.12 |  | 170869.21 | 170869.21 |  | 6: 83.2; 7: 21.4; 16: 0; 22: 0; 29: Август; 30: 4; 31: 3.2; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: февр.; 36: 2; 37: 10; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 8.2; 108: Диагностика лифтов; 109: 8.2; 110: 09.02.2009г. | 2011-03-24
41 | Ташкентская, | 208 | 456173.28 | 456173.28 |  | 303371.97 | 303371.97 |  | 6: 239.3; 7: 109.3; 16: 0; 20: апр.; 21: 180; 22: 90; 29: Август; 30: 12; 31: 9.6; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Март; 36: 1.5; 37: 7.5; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Июль; 42: 2; 43: 10; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 8; 55: 40; 61: 0; 77: 0; 78: май; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 54.3; 108: Диагностика лифтов; 109: 36.2; 110: 14.02.2009г | 2011-03-24
42 | Ташкентская, | 210 | 480925.44 | 480925.44 |  | 333260.87 | 333260.87 |  | 6: 465; 7: 139.2; 8: нояб.; 9: 1; 10: 350; 16: 0; 20: май; 21: 120; 22: 60; 23: Сентябрь; 24: 27; 25: 12.6; 28: 0; 29: Август; 30: 17; 31: 13.6; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 41: Июль; 42: 6; 43: 30; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 7; 49: 35; 53: Август; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 78: Март; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 108: Восстановление рам оконных — 2 под. (10 т.р.); 109: 10; 110: 14.02.2009г. | 2011-03-11
43 | Ташкентская, | 214 | 502811.4 | 502811.4 |  | 349772.43 | 349772.43 |  | 6: 125; 7: 106.9; 16: 0; 20: апр.; 21: 60; 22: 30; 29: Июль; 30: 13; 31: 10.4; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 1.5; 37: 7.5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 6; 43: 30; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 2; 49: 10; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 9; 55: 45; 77: 0; 78: май; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 110: 10.02.2009г. | 2011-04-20
44 | Ташкентская, | 218 | 249633.72 | 249633.72 |  | 177139.63 | 177139.63 |  | 6: 510.25; 7: 92.6; 8: декаб.; 9: 1; 10: 350; 16: 0; 20: Июнь; 21: 120; 22: 60; 23: Август; 24: 129; 25: 60.1; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 3.5; 37: 17.5; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: май; 48: 1; 49: 5; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 5.25; 110: 07.02.2009г. | 2011-04-20
| РЭУ-2 | [7 empty] | 31: 0; 37: 0; 49: 0; 55: 0
45 | М.шоссе, | 274 | 169029.84 | 169029.84 |  | 129499.56 | 129499.56 |  | 6: 125; 7: 105.06; 16: 0; 20: окт.; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: май; 48: 1; 49: 5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Июнь; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 78: авг.; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла,рем. Крыльца; 109: 62.06; 110: 02.02.2009г | 2011-03-14
46 | М.шоссе, | 276 | 772311.24 | 772311.24 |  | 531882.91 | 531882.91 |  | 6: 173.1; 7: 476.4; 16: 0; 20: май; 21: 120; 22: 60; 29: Июнь; 30: 31; 31: 24.8; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: Сентябрь; 36: 15.1; 37: 75.5; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 41: Август; 42: 4.3; 43: 21.5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 43.5; 49: 217.5; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Сентябрь; 54: 20; 55: 100; 59: Сентябрь; 60: 3.4; 61: 17; 77: 0; 78: февр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 18.1; 108: Диагностика лифтов; 109: 18.1; 110: 03.02.2009г. | 2011-03-10
47 | М.шоссе, | 278 | 481632.72 | 481632.72 |  | 336235.19 | 336235.19 |  | 6: 137; 7: 247.3; 14: окт.; 15: 14; 16: 42; 22: 0; 29: Июль; 30: 8.5; 31: 6.8; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: Сентябрь; 36: 8.3; 37: 41.5; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 41: апр.; 42: 1; 43: 5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 34; 49: 170; 53: Июнь; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: авг.; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 04.02.2009г. | 2011-03-09
48 | М.шоссе, | 284 | 306280.08 | 306280.08 |  | 217527.97 | 217527.97 |  | 6: 131; 7: 246.5; 14: нояб; 15: 12; 16: 36; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 28.1; 49: 140.5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Сентябрь; 54: 20; 55: 100; 77: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 110: 08.02.2009г. | 2011-03-04
49 | М.шоссе, | 286 | 961386.72 | 961386.72 |  | 668208.27 | 668208.27 |  | 6: 115; 7: 199.3; 16: 0; 20: апр.; 21: 60; 22: 30; 29: Июнь; 30: 1; 31: 0.8; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 24; 49: 120; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Сентябрь; 54: 14; 55: 70; 77: 0; 78: Июнь; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 108: Уст-ка клапана м-провода, 2 под.; 109: 2.5; 110: 11.02.2009г. | 2011-03-03
50 | М.шоссе, | 290 | 159230.4 | 159230.4 |  | 110265.84 | 110265.84 |  | 6: 55; 7: 103.5; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 5.5; 49: 27.5; 53: Сентябрь; 54: 14; 55: 70; 77: 0; 78: май; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 110: 12.02.2009г. | 2011-03-02
51 | М.шоссе, | 292 | 179945.16 | 179945.16 |  | 126060.57 | 126060.57 |  | 6: 65; 7: 41; 16: 0; 22: 0; 29: Июль; 30: 20; 31: 16; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 41: апр.; 42: 1; 43: 5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 12.02.2009г. | 2011-03-01
52 | Бубнова, | 3 | 489404.76 | 489404.76 |  | 339215.66 | 339215.66 |  | 6: 65; 7: 278.8; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: Сентябрь; 36: 15.5; 37: 77.5; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 25; 49: 125; 53: Сентябрь; 54: 10; 55: 50; 77: 0; 78: апр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 103: Июнь; 105: 24.3; 110: 10.02.2009г. | 2011-03-28
53 | Бубнова, | 4 | 480115.44 | 480115.44 |  | 327495.34 | 327495.34 |  | 6: 105; 7: 161.9; 16: 0; 22: 0; 29: Июнь; 30: 12; 31: 9.6; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: май; 36: 4.5; 37: 22.5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 7; 43: 35; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 11.6; 49: 58; 53: май; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Июнь; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 103: Июнь; 105: 24.8; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 17.02.2009г. | 2011-03-29
54 | Бубнова, | 8 | 370789.92 | 370789.92 |  | 259381.67 | 259381.67 |  | 6: 95; 7: 549.8; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 1; 49: 5; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Март; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: февр.; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 91: Август; 92: 369.4; 93: 469.9; 103: Июль; 105: 60.9; 110: 18.02.2009г. | 2011-03-30
55 | Бубнова, | 8а | 253988.4 | 253988.4 |  | 171921.35 | 171921.35 |  | 6: 115; 7: 7.96; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 29: Июль; 30: 3.7; 31: 2.96; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Март; 48: 1; 49: 5; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 20.02.2009г. | 2011-03-31
56 | Бубнова, | 8б | 255646.56 | 255646.56 |  | 176786.41 | 176786.41 |  | 6: 125; 7: 77.8; 16: 0; 20: Июль; 21: 120; 22: 60; 29: Июнь; 30: 36; 31: 28.8; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 9.8; 49: 49; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 19.02.2009г. | 2011-04-04
57 | Бубнова, | 10 | 498624 | 498624 |  | 333455.34 | 333455.34 |  | 6: 855; 7: 812.94; 8: Март; 9: 2; 10: 700; 11: Июль; 12: 2; 13: 724.5; 16: 0; 17: Июль; 18: 2.2; 19: 4.7; 22: 0; 29: Июль; 30: 1.3; 31: 1.04; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июнь; 36: 9; 37: 45; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: апр.; 42: 3; 43: 15; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Сентябрь; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: апр.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 60; 108: Р-нт фасада (1 под.); 109: 6.7; 110: 14.02.2009г. | 2011-04-05
58 | Бубнова, | 11 | 503022 | 503022 |  | 352083.51 | 352083.51 |  | 6: 155; 7: 138.1; 16: 0; 20: нояб.; 21: 120; 22: 60; 28: 0; 29: Июль; 30: 4.5; 31: 3.6; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Июль; 42: 1; 43: 5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 15.5; 49: 77.5; 53: Июнь; 54: 10; 55: 50; 77: 0; 78: апр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 13.02.2009г. | 2011-04-06
59 | Молодёжная, | 1 | 718012.44 | 718012.44 |  | 484766.92 | 484766.92 |  | 6: 177; 7: 1999; 11: Март; 12: 1; 13: 17; 14: май; 15: 14; 16: 42; 22: 0; 29: Июнь; 30: 1476; 31: 1834; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: Август; 36: 4.5; 37: 22.5; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 41: апр.; 42: 1.5; 43: 7.5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 8; 49: 40; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 14; 55: 70; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 60; 110: 05.02.2009г. | 2011-04-07
60 | Молодёжная, | 13 | 1724216.28 | 1724216.28 |  | 1225097.38 | 1225097.38 |  | 6: 814; 7: 993.92; 14: апр.; 15: 43; 16: 129; 20: сент.; 21: 120; 22: 60; 29: Август; 30: 1.4; 31: 1.12; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Сентябрь; 36: 17.5; 37: 87.5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 6.5; 43: 32.5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 64.5; 49: 322.5; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Сентябрь; 54: 42; 55: 210; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 88: Июль; 89: 400; 90: 520; 91: Июль; 92: 172.2; 93: 300.6; 103: Июль; 105: 31.7; 110: 06.02.2009г | 2011-04-12
61 | Пр.Кирова, | 401 | 172400.52 | 172400.52 |  | 123038.01 | 123038.01 |  | 6: 194; 7: 10.36; 14: Июнь; 15: 43; 16: 129; 22: 0; 29: Август; 30: 6.7; 31: 5.36; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 35: февр.; 36: 0.6; 37: 3; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 55: 0; 78: Июнь; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 02.02.2009г. | 2011-03-15
62 | Пр.Кирова, | 405 | 500928.6 | 500928.6 |  | 352597.27 | 352597.27 |  | 6: 101.4; 7: 208.1; 16: 0; 20: авг.; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 29: Июнь; 30: 1.5; 31: 1.2; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 41: май; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 34.7; 49: 173.5; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: май; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 108: Диагностика лифтов; 109: 16.4; 110: 07.02.2009г. | 2011-03-17
63 | Пр.Кирова, | 407 | 498182.16 | 498182.16 |  | 343267.48 | 343267.48 |  | 6: 113.2; 7: 69; 16: 0; 20: Июнь; 21: 60; 22: 30; 29: Июнь; 30: 1; 31: 0.8; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: май; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Июнь; 48: 7; 49: 35; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 8.2; 108: Диагностика лифтов; 109: 8.2; 110: 10.02.2009г. | 2011-03-21
64 | Пр.Кирова, | 409 | 502776.24 | 502776.24 |  | 346953.79 | 346953.79 |  | 6: 795; 7: 673.48; 8: апр.; 9: 2; 10: 700; 11: апр.; 12: 2; 13: 635; 16: 0; 22: 0; 29: Июль; 30: 25.6; 31: 20.48; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 35: февр.; 36: 2; 37: 10; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 55: 0; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 15.02.2009г. | 2011-03-22
65 | Пр.Кирова, | 411 | 253435.92 | 253435.92 |  | 174701.93 | 174701.93 |  | 6: 532.8; 7: 38.3; 16: 0; 20: авг.; 21: 60; 22: 30; 29: Июль; 30: 23.5; 31: 18.8; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 3.5; 49: 17.5; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: февр.; 80: 1; 81: 2; 88: авг.; 89: 306; 90: 397.8; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 16.02.2009г. | 2011-03-23
| РЭУ-3 | [7 empty] | 28: 0; 31: 0; 37: 0; 49: 0; 55: 0; 81: 0
66 | Ташкентская, | 220 | 857539.32 | 857539.32 |  | 596416.48 | 596416.48 |  | 6: 1230.8; 7: 679; 8: нояб.; 9: 1; 10: 400; 11: февр.; 12: 1; 13: 356; 14: авг.; 15: 43; 16: 129; 22: 0; 29: Сентябрь; 30: 24; 31: 19.2; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: февр.; 36: 6; 37: 30; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 1; 49: 5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Июль; 54: 28; 55: 163; 77: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 88: Июнь; 89: 430; 90: 559; 103: Июль; 105: 67; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 47.8; 108: Диагностика лифтов; 109: 32.8; 110: 02.02.2009г. | 2011-03-31
67 | Ташкентская, | 222 | 495675.84 | 495675.84 |  | 345619.39 | 345619.39 |  | 6: 593; 7: 1047; 8: декаб.; 9: 1; 10: 400; 11: апр.; 12: 1; 13: 393; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: апр.; 36: 9; 37: 45; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 10; 46: 50; 47: Сентябрь; 48: 47; 49: 235; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 74; 55: 370; 77: 0; 78: май; 80: 2; 81: 4; 88: сент.; 89: 10; 90: 13; 106: Р-нт балкона; 107: 60; 110: 03.02.2009г. | 2011-03-11
68 | Ташкентская, | 224 | 372251.76 | 372251.76 |  | 280142.43 | 280142.43 |  | 6: 65; 7: 212.8; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: апр.; 36: 12; 37: 60; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 41: Июнь; 42: 3; 43: 15; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 21; 49: 105; 53: Июнь; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 103: Июнь; 105: 2.8; 110: 05.02.2009г. | 2011-03-14
69 | Ташкентская, | 228 | 258979.08 | 258979.08 |  | 184511.65 | 184511.65 |  | 6: 384; 7: 84; 16: 0; 22: 0; 29: Август; 30: 5; 31: 4; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 8; 37: 40; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 8; 49: 40; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 88: Июль; 89: 230; 90: 299; 110: 08.02.2009г. | 2011-03-01
70 | Ташкентская, | 230 | 257025.84 | 257025.84 |  | 189902.63 | 189902.63 |  | 6: 135; 7: 200; 16: 0; 20: апр.; 21: 120; 22: 60; 23: Август; 24: 125; 25: 58.3; 29: Июнь; 30: 9; 31: 7.2; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: Июнь; 36: 6.5; 37: 32.5; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 53: Июнь; 54: 20; 55: 100; 77: 0; 78: май; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 08.02.2009г. | 2011-03-01
71 | Ташкентская, | 232 | 470360.28 | 470360.28 |  | 326259.7 | 326259.7 |  | 6: 545.1; 7: 429.4; 16: 0; 22: 0; 29: Сентябрь; 30: 5; 31: 4; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 35: Август; 36: 5; 37: 25; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 40; 49: 200; 53: Август; 54: 32; 55: 160; 77: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 88: май; 89: 350; 90: 455; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 35.1; 108: Диагностика лифтов, замена почтовых ящиков; 109: 34.4; 110: 09.02.2009г. | 2011-03-15
72 | Ташкентская, | 236 | 369965.52 | 369965.52 |  | 260815.3 | 260815.3 |  | 6: 959.6; 7: 251; 8: янв.; 9: 1; 10: 250; 11: апр.; 12: 1; 13: 227; 16: 0; 20: май; 21: 1260; 22: 630; 31: 0; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: апр.; 48: 4; 49: 20; 55: 0; 77: 0; 78: Март; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 24.6; 110: 09.02.2009г. | 2011-03-16
73 | Ташкентская, | 238 | 345415.32 | 345415.32 |  | 236993.71 | 236993.71 |  | 6: 449.4; 7: 436; 8: февр.; 9: 1; 10: 250; 11: апр.; 12: 1; 13: 213; 14: сент.; 15: 36; 16: 108; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 5; 37: 25; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 8; 49: 40; 53: Сентябрь; 54: 30; 55: 150; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 110: 21.02.2009г | 2011-03-18
74 | Ташкентская, | 240 | 733638.6 | 733638.6 |  | 533632.07 | 533632.07 |  | 6: 545; 7: 776.3; 8: Март; 9: 1; 10: 400; 11: апр.; 12: 1; 13: 217; 16: 0; 22: 0; 29: Сентябрь; 30: 53.5; 31: 42.8; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 21.5; 37: 107.5; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Сентябрь; 42: 10; 43: 50; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 6; 49: 30; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 64; 55: 320; 77: 0; 78: Июнь; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 91: Август; 92: 1; 93: 1; 106: Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона; 107: 60; 110: 21.02.2009г | 2011-03-24
75 | Демократическ. | 41 | 300926.04 | 300926.04 |  | 206961.58 | 206961.58 |  | 6: 121.2; 7: 393; 16: 0; 22: 0; 23: Август; 24: 404; 25: 187.4; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 13; 49: 65; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 12; 55: 60; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 36.2; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 80.6; 110: 10.02.2009г | 2011-03-25
76 | Демократическ. | 43 | 446842.68 | 446842.68 |  | 313722.3 | 313722.3 |  | 6: 765.3; 7: 207.6; 8: май; 9: 1; 10: 550; 14: окт.; 15: 7; 16: 21; 22: 0; 28: 0; 29: май; 30: 43; 31: 34.4; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: апр.; 36: 10; 37: 50; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Октябрь; 45: 6; 46: 30; 47: Сентябрь; 48: 1; 49: 5; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 10; 55: 50; 77: 0; 78: Июль; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 84.3; 108: Диагностика лифтов; 109: 62.2; 110: 10.02.2009г | 2011-03-22
77 | Тополей, | 4 | 742789.8 | 742789.8 |  | 534574.49 | 534574.49 |  | 6: 530; 7: 641.1; 8: апр.; 9: 1; 10: 400; 11: Июнь; 12: 1; 13: 270; 14: Июль; 15: 25; 16: 75; 17: Август; 18: 51.6; 19: 109; 22: 0; 28: 0; 29: Сентябрь; 30: 71; 31: 56.8; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: Сентябрь; 36: 25; 37: 125; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 8; 49: 40; 53: Июнь; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 97: Август; 98: 1; 99: 2.3; 110: 15.02.2009г | 2011-03-03
78 | Тополей, | 8 | 245084.04 | 245084.04 |  | 175071.4 | 175071.4 |  | 6: 475; 7: 151.7; 8: май; 9: 1; 10: 400; 16: 0; 22: 0; 29: Июнь; 30: 9; 31: 7.2; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 7; 37: 35; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: май; 42: 1; 43: 5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 16.5; 49: 82.5; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Март; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 14.02.2009г. | 2011-03-03
79 | Тополей, | 14 | 246665.28 | 246665.28 |  | 177161.48 | 177161.48 |  | 6: 465; 7: 163.3; 8: Июнь; 9: 1; 10: 400; 17: Июль; 18: 37.5; 19: 81.3; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: апр.; 48: 4; 49: 20; 53: апр.; 54: 12; 55: 60; 77: 0; 78: янв.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 13.02.2009г. | 2011-03-28
80 | Тополей, | 20 | 627599.88 | 627599.88 |  | 439718.85 | 439718.85 |  | 6: 621; 7: 200.8; 8: Июль; 9: 1; 10: 400; 14: нояб; 15: 42; 16: 126; 22: 0; 28: 0; 29: Сентябрь; 30: 61; 31: 48.8; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Август; 36: 5; 37: 25; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: май; 42: 1; 43: 5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 18; 49: 90; 53: Июль; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 78: апр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 30; 110: 12.02.2009г. | 2011-03-09
81 | Г.Димитрова, | 105 | 275070.84 | 275070.84 |  | 187828.68 | 187828.68 |  | 6: 75; 7: 210.76; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: апр.; 36: 1; 37: 5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 15; 49: 75; 53: Август; 54: 14; 55: 70; 77: 0; 78: февр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 103: Август; 105: 32.1; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 26.66; 110: 10.02.2009г | 2011-03-04
82 | Г.Димитрова, | 107 | 594881.04 | 594881.04 |  | 430728.22 | 430728.22 |  | 6: 105; 7: 522.64; 16: 0; 20: сент.; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 35: Август; 36: 25; 37: 125; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 41: Сентябрь; 42: 4; 43: 20; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 40; 49: 200; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 14; 55: 70; 77: 0; 78: Июнь; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 103: Август; 105: 32.1; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 69.54; 110: 10.02.2009г. | 2011-03-10
83 | Г.Димитрова, | 109 | 253081.8 | 253081.8 |  | 174771.16 | 174771.16 |  | 6: 105; 7: 116.74; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Июнь; 48: 9.6; 49: 48; 50: Август; 51: 6; 52: 30; 53: Сентябрь; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: февр.; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла,рем. Крыльца; 109: 54.74; 110: 15.02.2009г. | 2011-03-09
84 | Г.Димитрова, | 111 | 254650.92 | 254650.92 |  | 178384.45 | 178384.45 |  | 6: 105; 7: 49; 16: 0; 20: окт.; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 29: Июнь; 30: 5; 31: 4; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Июнь; 48: 9; 49: 45; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 16.02.2009г. | 2011-03-11
85 | Г.Димитрова, | 113 | 255290.76 | 255290.76 |  | 180842.57 | 180842.57 |  | 6: 135; 7: 354.1; 16: 0; 20: сент.; 21: 120; 22: 60; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 18; 37: 90; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 6; 49: 30; 53: Июнь; 54: 38; 55: 190; 59: Август; 60: 35; 61: 44.1; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 16.02.2009г. | 2011-03-14
86 | Пр.Кирова, | 419 | 498322.2 | 498322.2 |  | 353667.16 | 353667.16 |  | 6: 175; 7: 440.8; 16: 0; 20: нояб.; 21: 180; 22: 90; 23: Август; 24: 280; 25: 129.8; 31: 0; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 35: Март; 36: 5; 37: 25; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 16; 49: 80; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 40; 55: 200; 77: 0; 78: Июнь; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 110: 06.02.2009г. | 2011-03-29
87 | Пр.Кирова, | 425 | 492930.36 | 492930.36 |  | 342586.83 | 342586.83 |  | 6: 371; 7: 769.6; 14: май; 15: 72; 16: 216; 17: Август; 18: 152.2; 19: 321; 20: Июль; 21: 180; 22: 90; 29: Сентябрь; 30: 10; 31: 8; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 35: Август; 36: 33; 37: 165; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 19.6; 49: 98; 53: апр.; 54: 16; 55: 80; 77: 0; 78: Июнь; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 89.6; 110: 06.02.2009г. | 2011-03-28
88 | Демократическая | 1 | 160182 | 160182 |  | 104450.98 | 104450.98 |  | 6: 75; 7: 54; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 53: май; 54: 6; 55: 30; 81: 0; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 24; 110: 04.02.2009г. | 2011-03-15
89 | Демократическ. | 3 | 301702.2 | 301702.2 |  | 212352.24 | 212352.24 |  | 6: 85; 7: 147.67; 16: 0; 22: 0; 23: Август; 24: 72; 25: 33.8; 28: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 35: Июль; 36: 11; 37: 55; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Август; 51: 6; 52: 30; 53: Июль; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Март; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 44.87; 110: 07.02.2009г. | 2011-03-02
90 | Демократическ. | 3а | 442967.28 | 442967.28 |  | 306619.85 | 306619.85 |  | 6: 615; 7: 979.38; 8: авг.; 9: 1; 10: 550; 11: Сентябрь; 12: 1; 13: 674.5; 16: 0; 22: 0; 29: Июнь; 30: 18; 31: 14.4; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 35: апр.; 36: 22; 37: 110; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 20.7; 49: 103.5; 53: Август; 54: 10; 55: 50; 77: 0; 78: Июнь; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 24.98; 110: 07.02.2009г. | 2011-03-16
91 | Демократическ. | 11 | 302850.48 | 302850.48 |  | 218513.57 | 218513.57 |  | 6: 75; 7: 14; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Март; 36: 2; 37: 10; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 55: 0; 78: май; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 110: 18.02.2009г. | 2011-03-04
92 | Демократическ. | 25 | 305652.84 | 305652.84 |  | 207234.73 | 207234.73 |  | 6: 269.2; 7: 154.1; 14: Июнь; 15: 36; 16: 108; 20: Июнь; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 13; 49: 65; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: февр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 103: Июль; 105: 42.2; 106: Диагностика лифтов; 107: 36.2; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 44.9; 110: 25.02.2009г. | 2011-03-23
93 | Демократическ. | 27 | 302544.72 | 302544.72 |  | 214196.83 | 214196.83 |  | 6: 121.2; 7: 222.5; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Август; 36: 12.5; 37: 62.5; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 14.6; 49: 73; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Сентябрь; 54: 8; 55: 40; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 36.2; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла; 109: 47; 110: 25.02.2009г. | 2011-03-22
94 | Демократическ. | 29 | 603493.08 | 603493.08 |  | 429548.79 | 429548.79 |  | 6: 157.4; 7: 178.2; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: Сентябрь; 36: 4; 37: 20; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 18; 49: 90; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: февр.; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Июнь; 80: 6; 81: 12; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 72.4; 108: Диагностика лифтов; 109: 36.2; 110: 20.02.2009г. | 2011-03-25
95 | Демократическ. | 6 | 657911.28 | 657911.28 |  | 478357.16 | 478357.16 |  | 6: 731.5; 7: 519.5; 8: Июнь; 9: 1; 10: 300; 11: май; 12: 1; 13: 320; 14: авг.; 15: 72; 16: 216; 20: окт.; 21: 180; 22: 90; 29: Июль; 30: 54; 31: 43.2; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Сентябрь; 36: 10; 37: 50; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 12; 49: 60; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Июнь; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 78: авг.; 80: 5; 81: 10; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона; 107: 40.5; 108: Р-нт фасада (1 под.); 109: 6.3; 110: 17.02.2009г. | 2011-03-17
96 | Демократическ. | 8 | 923151.84 | 923151.84 |  | 637700.49 | 637700.49 |  | 6: 595; 7: 231.4; 8: Июль; 9: 1; 10: 300; 14: Июль; 15: 36; 16: 108; 20: нояб.; 21: 120; 22: 60; 29: Август; 30: 15; 31: 12; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: Август; 36: 29; 37: 145; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: февр.; 48: 12; 49: 60; 55: 0; 77: 0; 78: Июнь; 80: 4; 81: 8; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона; 107: 72; 108: рем. Фасада входа в под.; 109: 6.4; 110: 17.02.2009г. | 2011-03-18
97 | Демократическ. | 16 | 681566.16 | 681566.16 |  | 467029.74 | 467029.74 |  | 6: 430.5; 7: 836.18; 11: Июнь; 12: 1; 13: 223; 16: 0; 17: Август; 18: 72; 19: 151.9; 22: 0; 29: Август; 30: 30; 31: 24; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 4; 49: 20; 55: 0; 77: 0; 78: Июль; 80: 4; 81: 8; 88: октяб.; 89: 250; 90: 325; 91: май; 92: 288; 93: 381.5; 106: Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона; 107: 40.5; 108: Р-нт фасада (1 под.), ПСД на приборы учёта тепла; 109: 27.78; 110: 18.02.2009г. | 2011-03-24
98 | Демократическ. | 23 | 245969.4 | 245969.4 |  | 170967.9 | 170967.9 |  | 6: 95; 7: 58.77; 16: 0; 22: 0; 29: Август; 30: 41; 31: 32.8; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 25.97; 110: 19.02.2009г. | 2011-03-29
99 | Г.Димитрова, | 115 | 607066.56 | 607066.56 |  | 424760.61 | 424760.61 |  | 6: 549.75; 7: 135.1; 8: сент.; 9: 1; 10: 250; 14: апр.; 15: 36; 16: 108; 20: авг.; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 17; 49: 85; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 103: Июнь; 105: 5.5; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 56.75; 108: Диагностика лифтов; 109: 24.6; 110: 11.02.2009г. | 2011-03-30
100 | Г.Димитрова, | 117а | 487529.76 | 487529.76 |  | 339696.95 | 339696.95 |  | 6: 373.05; 7: 711.8; 8: окт.; 9: 1; 10: 250; 11: февр.; 12: 1; 13: 201; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 35: Июнь; 36: 24.5; 37: 122.5; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 78; 49: 215.1; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 22; 55: 110; 77: 0; 78: Июль; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 91: Август; 92: 4.2; 93: 4.2; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 38.05; 108: Диагностика лифтов, ПСД на приборы учёта тепла,рем. Фасада 4 п.; 109: 53; 110: 11.02.2009г. | 2011-03-17
| РЭУ-4 | [7 empty] | 31: 0; 37: 0; 49: 0; 55: 0; 81: 0
101 | Аминева, | 4 | 263984.64 | 263984.64 |  | 179952.5 | 179952.5 |  | 6: 115; 7: 108.6; 16: 0; 20: сент.; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 29: май; 30: 102; 31: 81.6; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 1; 49: 5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: май; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Июль; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 02.02.2009г. | 2011-04-14
102 | Аминева, | 11 | 306751.56 | 306751.56 |  | 214487.68 | 214487.68 |  | 6: 395.5; 7: 371.3; 8: авг.; 9: 1; 10: 250; 11: Июнь; 12: 1; 13: 233.6; 16: 0; 20: апр.; 21: 120; 22: 60; 23: Июнь; 24: 119; 25: 56.2; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: янв.; 36: 8.5; 37: 42.5; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 3; 49: 15; 52: 0; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Июнь; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 110: 04.02.2009г. | 2011-04-07
103 | Аминева, | 13 | 155743.32 | 155743.32 |  | 104312.72 | 104312.72 |  | 6: 423.7; 7: 120.7; 8: сент.; 9: 1; 10: 250; 16: 0; 17: Август; 18: 32; 19: 68; 20: авг.; 21: 120; 22: 60; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 8.5; 49: 42.5; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 78: май; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 18.7; 108: Диагностика лифтов; 109: 8.2; 110: 18.02.2009г. | 2011-04-07
104 | Аминева, | 15 | 158398.92 | 158398.92 |  | 108237.85 | 108237.85 |  | 6: 115; 7: 37.5; 16: 0; 20: Июнь; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 7.5; 49: 37.5; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 19.02.2009г. | 2011-04-06
105 | Аминева, | 19 | 140211.12 | 140211.12 |  | 95378.25 | 95378.25 |  | 6: 103.2; 7: 69.7; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 1.4; 37: 7; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 4.5; 49: 22.5; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 78: апр.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 8.2; 108: Диагностика лифтов, изготовление и монтаж коз. На вент шахту; 109: 38.2; 110: 20.02.2009г. | 2011-04-06
106 | Аминева, | 21 | 156101.88 | 156101.88 |  | 107670.16 | 107670.16 |  | 6: 383.2; 7: 454.5; 8: окт.; 9: 1; 10: 250; 11: апр.; 12: 1; 13: 395; 16: 0; 20: апр.; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: Июнь; 36: 3; 37: 15; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 6.5; 49: 32.5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 6; 81: 12; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 8.2; 110: 16.02.2009г. | 2011-03-31
107 | Аминева, | 27 | 155391.84 | 155391.84 |  | 107111.68 | 107111.68 |  | 6: 352.7; 7: 170.8; 16: 0; 20: Июль; 21: 360; 22: 180; 23: Сентябрь; 24: 254; 25: 114.8; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 41: Август; 42: 1; 43: 5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 9; 49: 45; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 78: апр.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 67.7; 110: 16.02.2009г. | 2011-03-30
108 | Аминева, | 33 | 186653.16 | 186653.16 |  | 123993.87 | 123993.87 |  | 6: 774.5; 7: 58.4; 8: нояб.; 9: 1; 10: 700; 14: окт.; 15: 3; 16: 9; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: янв.; 48: 3; 49: 15; 52: 0; 55: 0; 77: 0; 78: Июнь; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 108: Уст-ка дверных полотен, рам, рем. Дверей; 109: 39.4; 110: 11.02.2009г. | 2011-03-23
109 | Губанова, | 20 | 416916.84 | 416916.84 |  | 283112.17 | 283112.17 |  | 6: 399.6; 7: 416.3; 8: декаб.; 9: 1; 10: 250; 11: Август; 12: 1; 13: 292.2; 16: 0; 20: Июнь; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 29: май; 30: 36; 31: 28.8; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 12.5; 49: 62.5; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 78: Июль; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 91: Август; 92: 2.2; 93: 2.2; 106: Диагностика лифтов; 107: 24.6; 108: Диагностика лифтов; 109: 24.6; 110: 09.02.2009г. | 2011-04-04
110 | Губанова, | 24 | 185869.56 | 185869.56 |  | 130323.38 | 130323.38 |  | 6: 85.5; 7: 7.5; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 1.5; 49: 7.5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 110: 09.02.2009г. | 2011-03-29
111 | М.шоссе, | 252б | 58354.44 | 58354.44 |  | 40766.55 | 40766.55 |  | 6: 267.5; 7: 173.1; 8: янв.; 9: 1; 10: 150; 11: Июнь; 12: 1; 13: 173.1; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 22.5; 110: 06.02.2009г. | 2011-04-14
112 | Н-Садовая, | 351 | 185346.96 | 185346.96 |  | 133935.56 | 133935.56 |  | 6: 115.5; 7: 76.5; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 29: Август; 30: 30; 31: 24; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 2.5; 37: 12.5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 8; 49: 40; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 110: 13.02.2009г. | 2011-03-21
113 | Н-Садовая, | 357 | 248296.32 | 248296.32 |  | 177771.74 | 177771.74 |  | 6: 91.9; 7: 188.1; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июль; 36: 5.5; 37: 27.5; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Март; 42: 1; 43: 5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 9.5; 49: 47.5; 52: 0; 55: 0; 65: апр.; 66: 7.3; 67: 36.5; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 103: Июль; 105: 41.6; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 26.9; 108: коз. На вент. Шах.; 109: 30; 110: 13.02.2009г. | 2011-03-17
114 | Н-Садовая, | 379 | 362073.96 | 362073.96 |  | 249901.11 | 249901.11 |  | 6: 336; 7: 132.8; 8: Март; 9: 1; 10: 250; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 29: Июнь; 30: 31; 31: 24.8; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: янв.; 36: 4; 37: 20; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 13.2; 49: 66; 52: 0; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: Июнь; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 21; 110: 14.02.2009г. | 2011-03-10
115 | Н-Садовая, | 246 | 1143928.8 | 1143928.8 |  | 801238.39 | 801238.39 |  | 6: 332.25; 7: 244.8; 14: май; 15: 18; 16: 54; 17: Июль; 18: 33.5; 19: 69.8; 20: май; 21: 120; 22: 60; 28: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 2; 37: 10; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Август; 42: 5; 43: 25; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 16; 49: 80; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 5; 55: 25; 77: 0; 78: Июль; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона; 107: 113.25; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 29; 110: 08.02.2009г. | 2011-04-21
116 | Н-Садовая, | 248 | 264846 | 264846 |  | 184391.52 | 184391.52 |  | 6: 125; 7: 235.7; 16: 0; 17: Июль; 18: 96.7; 19: 206.2; 20: нояб.; 21: 120; 22: 60; 31: 0; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 5.5; 49: 27.5; 50: Июль; 51: 2; 52: 10; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 10.02.2009г. | 2011-04-25
117 | Н-Садовая, | 250 | 220650.36 | 220650.36 |  | 148831.23 | 148831.23 |  | 6: 116; 7: 101.5; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июнь; 36: 8.8; 37: 44; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 5.5; 49: 27.5; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 21; 110: 11.02.2009г. | 2011-04-20
118 | Н-Садовая, | 256 | 224474.76 | 224474.76 |  | 154292.86 | 154292.86 |  | 6: 386; 7: 343; 8: февр.; 9: 1; 10: 250; 11: май; 12: 1; 13: 288; 16: 0; 20: май; 21: 60; 22: 30; 28: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 9; 49: 45; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 21; 110: 12.02.2009г. | 2011-04-20
119 | Солнечная, | 47 | 309580.56 | 309580.56 |  | 217907.06 | 217907.06 |  | 6: 201.5; 7: 257.5; 14: сент.; 15: 32; 16: 96; 17: Июль; 18: 20.1; 19: 43.8; 22: 0; 29: Июль; 30: 103; 31: 82.4; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 35: Июнь; 36: 1; 37: 5; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 41: Август; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 8; 49: 40; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 14; 55: 70; 77: 0; 78: май; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 103: Август; 105: 7.3; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 110: 03.02.2009г. | 2011-04-26
120 | Солнечная, | 49 | 309227.76 | 309227.76 |  | 213358.6 | 213358.6 |  | 6: 359; 7: 531; 8: апр.; 9: 1; 10: 250; 11: Июнь; 12: 1; 13: 274; 14: нояб; 15: 18; 16: 54; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 3; 34: 15; 35: Июнь; 36: 1; 37: 5; 38: Июль; 39: 3; 40: 15; 41: Июль; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 24.4; 49: 122; 52: 0; 53: Август; 54: 25; 55: 125; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 03.02.2009г. | 2011-04-26
121 | Пр.Кирова, | 328 | 480745.92 | 480745.92 |  | 341348.6 | 341348.6 |  | 6: 263; 7: 357.8; 14: апр.; 15: 36; 16: 108; 20: окт.; 21: 180; 22: 90; 29: Июнь; 30: 23; 31: 18.4; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 35: Июнь; 36: 9.3; 37: 46.5; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 41: Июль; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 26; 49: 130; 52: 0; 53: Август; 54: 13; 55: 65; 77: 0; 78: янв.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 90.9; 110: 05.02.2009г. | 2011-03-03
122 | Пр.Кирова, | 350 | 443867.16 | 443867.16 |  | 307973.69 | 307973.69 |  | 6: 216.5; 7: 384.23; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 3; 34: 15; 35: Июль; 36: 3; 37: 15; 38: Август; 39: 3; 40: 15; 41: Июль; 42: 1; 43: 5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 8.5; 49: 42.5; 52: 0; 53: февр.; 54: 20; 55: 100; 59: Август; 60: 42; 61: 164.2; 77: 0; 78: авг.; 80: 4; 81: 8; 88: авг.; 89: 100; 90: 130; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 31.5; 108: ПСД на приборы учёта тепла; 109: 49.53; 110: 07.02.2009г. | 2011-04-19
| РЭУ-5 | [7 empty] | 31: 0; 37: 0; 49: 0; 55: 0; 81: 0
123 | Солнечная, | 1 | 279529.44 | 279529.44 |  | 210165.64 | 210165.64 |  | 6: 381.4; 7: 84; 8: нояб.; 9: 1; 10: 250; 16: 0; 20: Июль; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 12; 49: 60; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: февр.; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: авг.; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 110: 15.02.2009г. | 2011-03-21
124 | Солнечная, | 5 | 266800.32 | 266800.32 |  | 182701.03 | 182701.03 |  | 6: 405; 7: 410; 8: декаб.; 9: 1; 10: 250; 11: апр.; 12: 1; 13: 322; 16: 0; 20: нояб.; 21: 120; 22: 60; 29: май; 30: 60; 31: 48; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 4; 49: 20; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 7; 81: 14; 90: 0; 108: Р-нт фасада (1 под.); 109: 6; 110: 15.02.2009г. | 2011-03-21
125 | Солнечная, | 13 | 429528.24 | 429528.24 |  | 285905.88 | 285905.88 |  | 6: 419.6; 7: 257.9; 8: янв.; 9: 1; 10: 250; 16: 0; 20: сент.; 21: 120; 22: 60; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июнь; 39: 4; 40: 20; 41: Июнь; 42: 4; 43: 20; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 10.3; 49: 51.5; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 32; 55: 160; 77: 0; 78: авг.; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 24.6; 108: Диагностика лифтов, р-нт фасада; 109: 22.4; 110: 14.02.2009г. | 2011-04-19
126 | Солнечная, | 17 | 365298.84 | 365298.84 |  | 256584.1 | 256584.1 |  | 6: 85.5; 7: 18; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 3; 34: 15; 37: 0; 38: Июнь; 39: 3; 40: 15; 41: Июнь; 42: 1; 43: 5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: май; 48: 1.8; 49: 9; 50: Июнь; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 110: 13.02.2009г. | 2011-04-11
127 | Солнечная, | 29 | 314564.4 | 314564.4 |  | 200961.1 | 200961.1 |  | 6: 479; 7: 55; 8: февр.; 9: 1; 10: 250; 14: Июнь; 15: 18; 16: 54; 20: Июнь; 21: 120; 22: 60; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 7; 49: 35; 50: Июнь; 51: 2; 52: 10; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балкона; 107: 30; 110: 12.02.2009г. | 2011-03-03
128 | Солнечная, | 33 | 309313.08 | 309313.08 |  | 221736.28 | 221736.28 |  | 6: 105; 7: 26; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: Июль; 48: 2; 49: 10; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 110: 02.02.2009г. | 2011-03-28
129 | Солнечная, | 35 | 313243.92 | 313243.92 |  | 216870.07 | 216870.07 |  | 6: 355; 7: 65.5; 8: Март; 9: 1; 10: 250; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 3.5; 37: 17.5; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 3.2; 43: 16; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 4; 49: 20; 50: Июнь; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: авг.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 10.02.2009г. | 2011-03-28
130 | Солнечная, | 39 | 308373.96 | 308373.96 |  | 222326.46 | 222326.46 |  | 6: 95.5; 7: 19; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июнь; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июнь; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 1; 43: 5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июнь; 51: 2; 52: 10; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Июль; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 110: 02.02.2009г. | 2011-03-29
131 | Н-Садовая, | 194 | 637510.08 | 637510.08 |  | 440416.38 | 440416.38 |  | 6: 180.3; 7: 166.3; 16: 0; 22: 0; 23: Август; 24: 49; 25: 22.9; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 4.5; 37: 22.5; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 4.5; 43: 22.5; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 10; 49: 50; 50: Июль; 51: 4; 52: 20; 53: Август; 54: 4; 55: 20; 77: 0; 78: авг.; 80: 6; 81: 12; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов; 107: 85.3; 108: Диагностика лифтов; 109: 16.4; 110: 03.02.2009г. | 2011-03-21
132 | Н-Садовая, | 200 | 474784.92 | 474784.92 |  | 334558.29 | 334558.29 |  | 6: 385; 7: 73; 8: сент.; 9: 1; 10: 250; 16: 0; 20: авг.; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 3; 37: 15; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 5.4; 43: 27; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: май; 48: 3; 49: 15; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: авг.; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 110: 05.02.2009г. | 2011-03-30
133 | Н-Садовая, | 210/1 | 311767.56 | 311767.56 |  | 217152.57 | 217152.57 |  | 6: 395.5; 7: 276.4; 8: окт.; 9: 1; 10: 250; 11: февр.; 12: 1; 13: 214; 16: 0; 20: май; 21: 120; 22: 60; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 4; 37: 20; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 2; 49: 10; 52: 0; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 108: изготовление и монтж козырька на вент шахту, уст-ка оконных рам; 109: 32.4; 110: 07.02.2009г. | 2011-04-13
134 | Н-Садовая, | 212 | 477012.6 | 477012.6 |  | 312712.27 | 312712.27 |  | 6: 121.4; 7: 141.6; 16: 0; 20: Июль; 21: 60; 22: 30; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 35: апр.; 36: 3; 37: 15; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 12; 49: 60; 52: 0; 53: Август; 54: 6; 55: 30; 77: 0; 78: авг.; 80: 6; 81: 12; 90: 0; 106: Диагностика лифтов; 107: 16.4; 108: Диагностика лифтов; 109: 24.6; 110: 08.02.2009г. | 2011-04-13
135 | Шверника, | 2 | 141022.32 | 141022.32 |  | 100371.71 | 100371.71 |  | 6: 75; 7: 238.5; 16: 0; 22: 0; 23: Сентябрь; 24: 98; 25: 44.6; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 52: 0; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 91: Август; 92: 161; 93: 193.9; 110: 04.02.2009г. | 2011-03-16
136 | Шверника, | 14 | 465073.68 | 465073.68 |  | 323674.08 | 323674.08 |  | 6: 97.75; 7: 61.5; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 4.5; 43: 22.5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 5; 49: 25; 50: Июль; 51: 2; 52: 10; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Июль; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 12.75; 110: 2009-02-10 | 2011-04-06
137 | Шверника, | 16 | 251727.6 | 251727.6 |  | 174458.19 | 174458.19 |  | 6: 85; 7: 96.2; 16: 0; 22: 0; 29: Июль; 30: 14; 31: 11.2; 32: Июль; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Июль; 39: 5; 40: 25; 41: Июль; 42: 10.5; 43: 52.5; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Июнь; 48: 4.1; 49: 20.5; 50: Июль; 51: 2; 52: 10; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 78: авг.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 2009-02-10 | 2011-04-20
138 | Шверника, | 11 | 416021.88 | 416021.88 |  | 284681.62 | 284681.62 |  | 6: 75; 7: 61; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Август; 36: 6; 37: 30; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 5; 49: 25; 52: 0; 55: 0; 77: 0; 78: Июнь; 80: 3; 81: 6; 90: 0; 110: 2009-02-04 | 2011-03-10
139 | Шверника, | 17 | 693444.48 | 693444.48 |  | 482354.68 | 482354.68 |  | 6: 887.25; 7: 226.08; 8: апр.; 9: 1; 10: 250; 16: 0; 20: окт.; 21: 180; 22: 90; 29: Август; 30: 17.6; 31: 14.08; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 6; 37: 30; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 7; 43: 35; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 47: Август; 48: 15; 49: 75; 52: 0; 53: Август; 54: 14; 55: 70; 77: 0; 78: май; 80: 1; 81: 2; 88: октяб.; 89: 350; 90: 455; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 17.25; 110: 2009-02-06 | 2011-03-17
140 | Н-Вокзальн. | 172 | 156744.96 | 156744.96 |  | 105451.5 | 105451.5 |  | 6: 85; 7: 12; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Август; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Август; 51: 2; 52: 10; 53: Август; 54: 2; 55: 10; 77: 0; 78: Март; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 2009-02-05 | 2011-03-03
141 | Н-Вокзальн. | 275 | 305693.4 | 305693.4 |  | 208753.44 | 208753.44 |  | 6: 367; 7: 540; 8: Июль; 9: 1; 10: 250; 11: апр.; 12: 1; 13: 241; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 1; 43: 5; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 52: 0; 53: май; 54: 58; 55: 290; 77: 0; 78: Июнь; 80: 2; 81: 4; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 42; 110: 2009-02-09 | 2011-04-07
142 | 22 П/Съезд, | 184 | 166150.92 | 166150.92 |  | 118447.75 | 118447.75 |  | 6: 365.5; 7: 311; 8: май; 9: 1; 10: 250; 11: май; 12: 1; 13: 309; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Август; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 78: Март; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 106: Р-нт балк. Козырьков; 107: 10.5; 110: 2009-02-19 | 2011-04-04
143 | 22 П/Съезд, | 186 | 381540.84 | 381540.84 |  | 263282.48 | 263282.48 |  | 6: 1036.8; 7: 52; 8: Июнь; 9: 2; 10: 700; 16: 0; 22: 0; 28: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 35: Июль; 36: 3; 37: 15; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 41: Июнь; 42: 3; 43: 15; 44: Июнь; 45: 5; 46: 25; 47: май; 48: 4; 49: 20; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: Март; 80: 1; 81: 2; 88: сент.; 89: 186; 90: 241.8; 110: 2009-02-20 | 2011-04-04
144 | 22 П/Съезд, | 188 | 163330.2 | 163330.2 |  | 109884.96 | 109884.96 |  | 6: 280; 7: 17; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Август; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 3; 49: 15; 50: Август; 51: 4; 52: 20; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 1; 81: 2; 88: май; 89: 150; 90: 195; 110: 2009-02-20 | 2011-04-11
145 | 22 П/Съезд, | 192 | 159396.48 | 159396.48 |  | 112867.67 | 112867.67 |  | 6: 75; 7: 55; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Август; 33: 5; 34: 25; 37: 0; 38: Август; 39: 5; 40: 25; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 47: Сентябрь; 48: 1; 49: 5; 52: 0; 53: Август; 54: 10; 55: 50; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 2009-02-17 | 2011-04-19
146 | 22 П/Съезд, | 194 | 160262.76 | 160262.76 |  | 125370.99 | 125370.99 |  | 6: 95; 7: 0; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 32: Июль; 33: 4; 34: 20; 37: 0; 38: Июль; 39: 4; 40: 20; 43: 0; 44: Июль; 45: 5; 46: 25; 49: 0; 50: Июль; 51: 6; 52: 30; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0; 110: 2009-02-18 | 2011-04-19
147 | 7 просека | 241 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6: 0; 7: 0; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 37: 0; 43: 0; 49: 0; 52: 0; 55: 0; 81: 0; 90: 0 | 2011-04-28
148 | 7 просека | 241а | 139207.08 | 139207.08 |  | 94686.6 | 94686.6 |  | 6: 60; 7: 21.4; 16: 0; 20: авг.; 21: 120; 22: 60; 29: Июль; 30: 18; 31: 14.4; 37: 0; 41: Июнь; 42: 1; 43: 5; 49: 0; 52: 0; 55: 0; 77: 0; 78: авг.; 80: 1; 81: 2; 90: 0; 110: 2009-02-27 | 2011-04-28
149 | 7 просека | 242 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6: 0; 7: 0; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 37: 0; 43: 0; 49: 0; 52: 0; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0 | 2011-04-28
150 | 7 просека | 254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6: 0; 7: 0; 16: 0; 22: 0; 31: 0; 37: 0; 43: 0; 49: 0; 52: 0; 55: 0; 77: 0; 81: 0; 90: 0 | 2011-04-28
[34 empty] | 0 | [49 empty] | 0
| Всего |  | 54985933.08 | 54985933.08 | 0 | 38274886.83 | 38274886.83 | 0 | 55016.2 | 36154.38 |  | 54 | 18950 |  | 31 | 9563.4 |  | 824 | 2472 |  | 535.2 | 1137 |  | 8660 | 4330 |  | 3339 | 1551 |  | 0 | 0 |  | 2905.3 | 2977.44 |  | 608 | 3040 |  | 642.2 | 3211 |  | 608 | 3040 |  | 218.5 | 1092.5 | 0 | 736 | 3680 |  | 1178.5 | 5717.6 |  | 398 | 1990 |  | 1146 | 5753 |  |  | 3000 |  | 80.4 | 225.3 |  |  | 1500 |  | 7.3 | 36.5 |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000 |  | 0 | 258 | 516 |  | 0 | 300 |  | 0 | 0 |  | 3062 | 3980.6 |  | 998 | 1353.3 |  | 0 | 1000 |  | 1 | 2.3 |  |  | 600 |  | 0 | 425.4 |  | 2633.6 |  | 2592.64
[99 empty] | Генеральный директор | [10 empty] | М.М. Халиуллов
Исп. Инженер ПТО
тел: 952-08-00
Начальник ООД
"Согласовано"
Начальник коммунального
отдела администрации
Промышленного района
___________А.Ф. Голенков
"______"_____________ 2009 г.
Каськова Е.В.