## Лист1
План — график текущего ремонта
МКД на 2012 г.
по ООО "Приволжский ПЖРТ"
№ п/п | Адрес |  | Планируемые поступления средств на текущий ремонт в 2012 г. руб. |  |  | План текущего ремонта на 2012 г. (сумма по видам работ), тыс. руб. | Ремонт подъезда |  |  | Утепление стен |  |  | Межпанельные швы |  |  | Ремонт кровли |  |  | Внутридомовые сети ХВС |  |  | Внутридомовые сети ГВС |  |  | Внутридомовые сети отопления |  |  | Внутридомовые сети канализации |  |  | Тепловой ввод |  |  | Ввод ХВС |  |  | Выпуск канализации |  |  | Электроснабжение |  |  |  | Козырьковое, фасадное освещение |  |  | Ремонт отмостки |  |  | Детские и спортивные площадки |  |  | Контейнерные площадки |  |  | Прочее (с указанием видов работ) |  | Дата проведения собрания | Дата проведения общего собрания собственников помещений
|  |  | Всего | в том числе |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План |  |  | План
| Улица | № дома |  | платежи населения | бюджет г.о. Самара |  | месяц | шт. | тыс.руб. | месяц | кв.м | тыс.руб. | месяц | п.м. | тыс.руб. | месяц | м2 | тыс.руб. | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс.руб. | месяц | шт.. (ВРУ, эл. счет.) | м.п.(эл. пр.) | тыс. руб. | месяц | шт | тыс.руб | месяц | кв. м | тыс. руб | месяц | шт | тыс.руб | месяц | м.п. | тыс. руб. |  | тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51 | 52 | 56 | 57 | 58 | 62 | 63 | 64 | 68 | 69 | 70 | 74 | 75 | 76 | 77 | 82 | 83 | 84 | 88 | 89 | 90 | 94 | 95 | 96 | 100 | 101 | 102 | 106 | 107 | 110
РЭУ-1
1 | Г.Димитрова | 77 | 255959.64 | 255959.64 |  | 165 | [5 empty] | 0 | сент. | 180 | 90 |  |  | 0 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г | 2012-03-06
2 | Г.Димитрова | 79 | 244480.92 | 244480.92 |  | 95 | [5 empty] | 0 | май | 60 | 30 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г. | 2012-03-27
3 | Г.Димитрова | 81 | 480430.8 | 480430.8 |  | 495 | янв. | 1 | 350 |  |  | 0 | авг. | 120 | 60 |  |  | 0 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | [21 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 15.02.2009г. | 2012-03-22
4 | Г.Димитрова | 83 | 243282.72 | 243282.72 |  | 71.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 17.02.2009г. | 2012-03-06
5 | Г.Димитрова | 91 | 256309.2 | 256309.2 |  | 65 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 21.02.2009г. | 2012-03-15
6 | Г.Димитрова | 93 | 240434.4 | 240434.4 |  | 103.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 18.1 | 21.02.2009г. | 2012-03-13
7 | Г.Димитрова | 95 | 165211.92 | 165211.92 |  | 136 |  |  |  | сент. | 17 | 51 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 20.02.2009г. | 2012-04-23
8 | Г.Димитрова | 97 | 597447.84 | 597447.84 | [7 empty] | 0 | Июнь | 60 | 30 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 11.02.2009г. | 2012-04-17
9 | Г.Димитрова | 99 | 162604.68 | 162604.68 |  | 229 |  |  |  | апр. | 38 | 114 | Июль | 60 | 30 |  |  | 0 | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 11.02.2009г. | 2012-03-13
10 | З.Космодемьн | 4 | 478354.92 | 478354.92 |  | 425 | февр. | 1 | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 17.02.2009г. | 2012-04-16
11 | З.Космодемьн | 3 | 476870.16 | 476870.16 |  | 175 | [5 empty] | 0 | нояб. | 180 | 90 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 16.02.2009г. | 2012-04-11
12 | З.Космодемьн | 5 | 481601.88 | 481601.88 |  | 232 |  |  |  | Июль | 29 | 87 | сент. | 120 | 60 |  |  | 0 | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 25.02.2009г. | 2012-04-11
13 | З.Космодемьн | 10 | 178107.24 | 178107.24 |  | 173.1 | [5 empty] | 0 | окт. | 180 | 90 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 18.1 | 18.02.2009г. | 2012-03-20
14 | З.Космодемьн | 12 | 480765.84 | 480765.84 |  | 95 | [5 empty] | 0 | Июль | 60 | 30 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 19.02.2009г. | 2012-03-20
15 | З.Космодемьн | 16 | 177028.2 | 177028.2 |  | 123.1 | [5 empty] | 0 | апр. | 60 | 30 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 18.1 | 25.02.2009г. | 2012-04-10
16 | З.Космодемьн | 18 | 177222.48 | 177222.48 |  | 735 | Март | 1 | 550 |  |  | 0 | авг. | 180 | 90 |  |  | 0 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 25.02.2009г. | 2012-04-10
17 | З.Космодемьн | 20 | 177941.88 | 177941.88 |  | 133.1 | [5 empty] | 0 | Июль | 60 | 30 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 18.1 | 25.02.2009г. | 2012-04-10
18 | Силина, | 2 | 171007.68 | 171007.68 |  | 635 | сент. | 1 | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 24.02.2009г | 2012-03-01
19 | Силина | 4 | 178651.44 | 178651.44 |  | 134.05 | [5 empty] | 0 | нояб. | 60 | 30 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 9.05 | 24.02.2009г | 2012-03-02
20 | Силина | 6 | 491085.48 | 491085.48 |  | 497.8 | окт. | 1 | 350 |  |  | 0 | окт. | 120 | 60 |  |  | 0 | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 32.8 | 24.02.2009г | 2012-03-05
21 | Силина | 8 | 255614.88 | 255614.88 |  | 121.4 | [5 empty] | 0 | Июль | 60 | 30 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 24.02.2009г | 2012-03-05
22 | Силина | 11 | 256098.96 | 256098.96 |  | 208.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 |  |  |  | Июнь | 90 | 117 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 24.02.2009г | 2012-04-05
23 | Силина | 12 | 258590.52 | 258590.52 |  | 135 | [5 empty] | 0 | май | 60 | 30 |  |  |  | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 24.02.2009г | 2012-03-12
24 | Силина | 15 | 243862.44 | 243862.44 |  | 141 |  |  |  | авг. | 12 | 36 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 24.02.2009г | 2012-04-05
25 | Силина | 17 | 479628.6 | 479628.6 |  | 355 | [5 empty] | 0 | Июнь | 500 | 250 |  |  | 0 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 21.02.2009г. | 2012-03-14
26 | Тополей | 3 | 497589.12 | 497589.12 |  | 539.4 | янв. | 1 | 350 | Июнь | 36 | 108 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | [21 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 06.02.2009г. | 2012-03-19
27 | Тополей | 5 | 250181.64 | 250181.64 |  | 433.2 | февр. | 1 | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 8.2 | 06.02.2009г. | 2012-03-20
28 | Тополей | 11 | 247335.84 | 247335.84 |  | 96.65 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 21.65 | 07.02.2009г. | 2012-03-26
29 | М. Шоссе | 296 | 160768.32 | 160768.32 |  | 75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 02.02.2009г. | 2012-04-03
30 | М. Шоссе | 298 | 776127.24 | 776127.24 |  | 746.45 | апр. | 1 | 500 |  |  | 0 | сент. | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона, диагностика лифтов | 111.45 | 03.02.2009г. | 2012-04-03
31 | М. Шоссе | 300 | 178112.28 | 178112.28 |  | 133.1 | [5 empty] | 0 | апр. | 60 | 30 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 18.1 | 04.02.2009г. | 2012-04-03
32 | М. Шоссе | 302 | 269438.52 | 269438.52 |  | 955.15 | май | 1 | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 |  |  |  | май | 210 | 273 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 27.15 | 04.02.2009г. | 2012-03-29
33 | М. Шоссе | 306 | 467993.76 | 467993.76 |  | 827.3 | Июнь | 1 | 550 | май | 36 | 108 | нояб. | 120 | 60 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 54.3 | 05.02.2009г. | 2012-04-04
34 | М. Шоссе | 308 | 769841.88 | 769841.88 |  | 795.5 | Июль | 1 | 550 |  |  | 0 | авг. | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 90.5 | 08.02.2009г | 2012-04-04
35 | М. Шоссе | 310 | 255384.96 | 255384.96 |  | 65 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 12.02.2009г | 2012-04-18
36 | М. Шоссе | 314 | 247335.12 | 247335.12 |  | 181.4 | [5 empty] | 0 | май | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 12.02.2009г | 2012-04-18
37 | М. Шоссе | 316 | 459386.88 | 459386.88 |  | 669.3 | авг. | 1 | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 54.3 | 12.02.2009г. | 2012-04-24
38 | М. Шоссе | 322 | 244870.2 | 244870.2 |  | 115 | [5 empty] | 0 | Июнь | 60 | 30 |  |  | 0 | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 12.02.2009г. | 2012-03-21
39 | Ташкентская, | 204 | 474917.64 | 474917.64 |  | 105 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 09.02.2009г. | 2012-03-21
40 | Ташкентская, | 206 | 254817.12 | 254817.12 |  | 83.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 8.2 | 09.02.2009г. | 2012-03-28
41 | Ташкентская, | 208 | 456173.28 | 456173.28 |  | 239.3 | [5 empty] | 0 | апр. | 180 | 90 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 54.3 | 14.02.2009г | 2012-03-28
42 | Ташкентская, | 210 | 480925.44 | 480925.44 |  | 465 | нояб. | 1 | 350 |  |  | 0 | май | 120 | 60 |  |  | 0 | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 14.02.2009г. | 2012-03-14
43 | Ташкентская, | 214 | 502811.4 | 502811.4 |  | 125 | [5 empty] | 0 | апр. | 60 | 30 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г. | 2012-04-02
44 | Ташкентская, | 218 | 249633.72 | 249633.72 |  | 510.25 | декаб. | 1 | 350 |  |  | 0 | Июнь | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 5.25 | 07.02.2009г. | 2012-04-09
РЭУ-2
45 | М.шоссе, | 274 | 169029.84 | 169029.84 |  | 125 | [5 empty] | 0 | окт. | 60 | 30 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 02.02.2009г | 2012-03-19
46 | М.шоссе, | 276 | 772311.24 | 772311.24 |  | 173.1 | [5 empty] | 0 | май | 120 | 60 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 18.1 | 03.02.2009г. | 2012-03-15
47 | М.шоссе, | 278 | 481632.72 | 481632.72 |  | 137 |  |  |  | окт. | 14 | 42 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 04.02.2009г. | 2012-03-14
48 | М.шоссе, | 284 | 306280.08 | 306280.08 |  | 131 |  |  |  | нояб | 12 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 08.02.2009г. | 2012-03-13
49 | М.шоссе, | 286 | 961386.72 | 961386.72 |  | 115 | [5 empty] | 0 | апр. | 60 | 30 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 11.02.2009г. | 2012-03-12
50 | М.шоссе, | 290 | 159230.4 | 159230.4 |  | 55 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 12.02.2009г. | 2012-03-06
51 | М.шоссе, | 292 | 179945.16 | 179945.16 |  | 65 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 12.02.2009г. | 2012-03-05
52 | Бубнова, | 3 | 489404.76 | 489404.76 |  | 65 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г. | 2012-03-20
53 | Бубнова, | 4 | 480115.44 | 480115.44 |  | 105 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 17.02.2009г. | 2012-03-21
54 | Бубнова, | 8 | 370789.92 | 370789.92 |  | 95 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 18.02.2009г. | 2012-03-22
55 | Бубнова, | 8а | 253988.4 | 253988.4 |  | 115 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 20.02.2009г. | 2012-03-26
56 | Бубнова, | 8б | 255646.56 | 255646.56 |  | 125 | [5 empty] | 0 | Июль | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 19.02.2009г. | 2012-03-27
57 | Бубнова, | 10 | 498624 | 498624 |  | 855 | Март | 2 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 60 | 14.02.2009г. | 2012-04-16
58 | Бубнова, | 11 | 503022 | 503022 |  | 155 | [5 empty] | 0 | нояб. | 120 | 60 |  |  | 0 | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 13.02.2009г. | 2012-03-28
59 | Молодёжная, | 1 | 718012.44 | 718012.44 |  | 177 |  |  |  | май | 14 | 42 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 60 | 05.02.2009г. | 2012-04-17
60 | Молодёжная, | 13 | 1724216.28 | 1724216.28 |  | 814 |  |  |  | апр. | 43 | 129 | сент. | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 |  |  |  | Июль | 400 | 520 | [8 empty] | 06.02.2009г | 2012-04-11
61 | Пр.Кирова, | 401 | 172400.52 | 172400.52 |  | 194 |  |  |  | Июнь | 43 | 129 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 02.02.2009г. | 2012-04-02
62 | Пр.Кирова, | 405 | 500928.6 | 500928.6 |  | 101.4 | [5 empty] | 0 | авг. | 60 | 30 |  |  | 0 | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 07.02.2009г. | 2012-04-04
63 | Пр.Кирова, | 407 | 498182.16 | 498182.16 |  | 113.2 | [5 empty] | 0 | Июнь | 60 | 30 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 8.2 | 10.02.2009г. | 2012-04-05
64 | Пр.Кирова, | 409 | 502776.24 | 502776.24 |  | 795 | апр. | 2 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 15.02.2009г. | 2012-04-09
65 | Пр.Кирова, | 411 | 253435.92 | 253435.92 |  | 532.8 | [5 empty] | 0 | авг. | 60 | 30 |  |  |  | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | авг. | 306 | 397.8 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 16.02.2009г. | 2012-04-10
| РЭУ-3 | [16 empty] | 0
66 | Ташкентская, | 220 | 857539.32 | 857539.32 |  | 1230.8 | нояб. | 1 | 400 | авг. | 43 | 129 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | Июнь | 430 | 559 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 47.8 | 02.02.2009г. | 2012-03-27
67 | Ташкентская, | 222 | 495675.84 | 495675.84 |  | 593 | декаб. | 1 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июль | 10 | 50 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 |  |  |  | сент. | 10 | 13 | [6 empty] | Р-нт балкона | 60 | 03.02.2009г. | 2012-03-20
68 | Ташкентская, | 224 | 372251.76 | 372251.76 |  | 65 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 05.02.2009г. | 2012-03-12
69 | Ташкентская, | 228 | 258979.08 | 258979.08 |  | 384 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | Июль | 230 | 299 | [8 empty] | 08.02.2009г. | 2012-03-05
70 | Ташкентская, | 230 | 257025.84 | 257025.84 |  | 135 | [5 empty] | 0 | апр. | 120 | 60 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 08.02.2009г. | 2012-04-02
71 | Ташкентская, | 232 | 470360.28 | 470360.28 |  | 545.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 |  |  |  | май | 350 | 455 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 35.1 | 09.02.2009г. | 2012-04-05
72 | Ташкентская, | 236 | 369965.52 | 369965.52 |  | 959.6 | янв. | 1 | 250 |  |  | 0 | май | 1260 | 630 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 24.6 | 09.02.2009г. | 2012-03-22
73 | Ташкентская, | 238 | 345415.32 | 345415.32 |  | 449.4 | февр. | 1 | 250 | сент. | 36 | 108 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 21.02.2009г | 2012-03-22
74 | Ташкентская, | 240 | 733638.6 | 733638.6 |  | 545 | Март | 1 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона | 60 | 21.02.2009г | 2012-04-02
75 | Демократическ. | 41 | 300926.04 | 300926.04 |  | 121.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 36.2 | 10.02.2009г | 2012-03-19
76 | Демократическ. | 43 | 446842.68 | 446842.68 |  | 765.3 | май | 1 | 550 | окт. | 7 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Октябрь | 6 | 30 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 84.3 | 10.02.2009г | 2012-03-19
77 | Тополей, | 4 | 742789.8 | 742789.8 |  | 530 | апр. | 1 | 400 | Июль | 25 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 15.02.2009г | 2012-04-04
78 | Тополей, | 8 | 245084.04 | 245084.04 |  | 475 | май | 1 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 14.02.2009г. | 2012-04-04
79 | Тополей, | 14 | 246665.28 | 246665.28 |  | 465 | Июнь | 1 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 13.02.2009г. | 2012-03-21
80 | Тополей, | 20 | 627599.88 | 627599.88 |  | 621 | Июль | 1 | 400 | нояб | 42 | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 30 | 12.02.2009г. | 2012-03-21
81 | Г.Димитрова, | 105 | 275070.84 | 275070.84 |  | 75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г | 2012-03-06
82 | Г.Димитрова, | 107 | 594881.04 | 594881.04 |  | 105 | [5 empty] | 0 | сент. | 60 | 30 |  |  |  | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г. | 2012-03-06
83 | Г.Димитрова, | 109 | 253081.8 | 253081.8 |  | 105 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Август | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 15.02.2009г. | 2012-03-13
84 | Г.Димитрова, | 111 | 254650.92 | 254650.92 |  | 105 | [5 empty] | 0 | окт. | 60 | 30 |  |  | 0 | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 16.02.2009г. | 2012-03-13
85 | Г.Димитрова, | 113 | 255290.76 | 255290.76 |  | 135 | [5 empty] | 0 | сент. | 120 | 60 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 16.02.2009г. | 2012-03-28
86 | Пр.Кирова, | 419 | 498322.2 | 498322.2 |  | 175 | [5 empty] | 0 | нояб. | 180 | 90 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 06.02.2009г. | 2012-03-29
87 | Пр.Кирова, | 425 | 492930.36 | 492930.36 |  | 371 |  |  |  | май | 72 | 216 | Июль | 180 | 90 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 06.02.2009г. | 2012-03-29
88 | Демократическая | 1 | 160182 | 160182 |  | 75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 04.02.2009г. | 2012-03-16
89 | Демократическ. | 3 | 301702.2 | 301702.2 |  | 85 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | Август | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 07.02.2009г. | 2012-03-16
90 | Демократическ. | 3а | 442967.28 | 442967.28 |  | 615 | авг. | 1 | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 07.02.2009г. | 2012-04-03
91 | Демократическ. | 11 | 302850.48 | 302850.48 |  | 75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 18.02.2009г. | 2012-03-27
92 | Демократическ. | 25 | 305652.84 | 305652.84 |  | 269.2 |  |  |  | Июнь | 36 | 108 | Июнь | 60 | 30 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 36.2 | 25.02.2009г. | 2012-03-01
93 | Демократическ. | 27 | 302544.72 | 302544.72 |  | 121.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 36.2 | 25.02.2009г. | 2012-03-01
94 | Демократическ. | 29 | 603493.08 | 603493.08 |  | 157.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 72.4 | 20.02.2009г. | 2012-03-12
95 | Демократическ. | 6 | 657911.28 | 657911.28 |  | 731.5 | Июнь | 1 | 300 | авг. | 72 | 216 | окт. | 180 | 90 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона | 40.5 | 17.02.2009г. | 2012-03-14
96 | Демократическ. | 8 | 923151.84 | 923151.84 |  | 595 | Июль | 1 | 300 | Июль | 36 | 108 | нояб. | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Август | 5 | 25 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона | 72 | 17.02.2009г. | 2012-03-14
97 | Демократическ. | 16 | 681566.16 | 681566.16 |  | 430.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | [15 empty] | 0 |  |  |  | октяб. | 250 | 325 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона | 40.5 | 18.02.2009г. | 2012-03-29
98 | Демократическ. | 23 | 245969.4 | 245969.4 |  | 95 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 19.02.2009г. | 2012-04-04
99 | Г.Димитрова, | 115 | 607066.56 | 607066.56 |  | 549.75 | сент. | 1 | 250 | апр. | 36 | 108 | авг. | 60 | 30 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 56.75 | 11.02.2009г. | 2012-04-05
100 | Г.Димитрова, | 117а | 487529.76 | 487529.76 |  | 373.05 | окт. | 1 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 38.05 | 11.02.2009г. | 2012-03-28
РЭУ-4
101 | Аминева, | 4 | 263984.64 | 263984.64 |  | 115 | [5 empty] | 0 | сент. | 60 | 30 |  |  | 0 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 02.02.2009г. | 2012-03-27
102 | Аминева, | 11 | 306751.56 | 306751.56 |  | 395.5 | авг. | 1 | 250 |  |  | 0 | апр. | 120 | 60 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 04.02.2009г. | 2012-03-26
103 | Аминева, | 13 | 155743.32 | 155743.32 |  | 423.7 | сент. | 1 | 250 |  |  | 0 | авг. | 120 | 60 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 18.7 | 18.02.2009г. | 2012-03-26
104 | Аминева, | 15 | 158398.92 | 158398.92 |  | 115 | [5 empty] | 0 | Июнь | 60 | 30 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 19.02.2009г. | 2012-03-22
105 | Аминева, | 19 | 140211.12 | 140211.12 |  | 103.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 8.2 | 20.02.2009г. | 2012-03-22
106 | Аминева, | 21 | 156101.88 | 156101.88 |  | 383.2 | окт. | 1 | 250 |  |  | 0 | апр. | 60 | 30 |  |  | 0 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 8.2 | 16.02.2009г. | 2012-03-21
107 | Аминева, | 27 | 155391.84 | 155391.84 |  | 352.7 | [5 empty] | 0 | Июль | 360 | 180 |  |  | 0 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 67.7 | 16.02.2009г. | 2012-03-21
108 | Аминева, | 33 | 186653.16 | 186653.16 |  | 774.5 | нояб. | 1 | 700 | окт. | 3 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 11.02.2009г. | 2012-03-20
109 | Губанова, | 20 | 416916.84 | 416916.84 |  | 399.6 | декаб. | 1 | 250 |  |  | 0 | Июнь | 60 | 30 |  |  | 0 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 24.6 | 09.02.2009г. | 2012-03-15
110 | Губанова, | 24 | 185869.56 | 185869.56 |  | 85.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 09.02.2009г. | 2012-03-15
111 | М.шоссе, | 252б | 58354.44 | 58354.44 |  | 267.5 | янв. | 1 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 22.5 | 06.02.2009г. | 2012-03-27
112 | Н-Садовая, | 351 | 185346.96 | 185346.96 |  | 115.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 13.02.2009г. | 2012-03-19
113 | Н-Садовая, | 357 | 248296.32 | 248296.32 |  | 91.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 26.9 | 13.02.2009г. | 2012-03-19
114 | Н-Садовая, | 379 | 362073.96 | 362073.96 |  | 336 | Март | 1 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 21 | 14.02.2009г. | 2012-03-20
115 | Н-Садовая, | 246 | 1143928.8 | 1143928.8 |  | 332.25 |  |  |  | май | 18 | 54 | май | 120 | 60 |  |  | 0 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, р-нт балкона | 113.25 | 08.02.2009г. | 2012-03-13
116 | Н-Садовая, | 248 | 264846 | 264846 |  | 125 | [5 empty] | 0 | нояб. | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Июль | 5 | 25 | Июль | 2 | 10 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г. | 2012-03-13
117 | Н-Садовая, | 250 | 220650.36 | 220650.36 |  | 116 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 21 | 11.02.2009г. | 2012-03-06
118 | Н-Садовая, | 256 | 224474.76 | 224474.76 |  | 386 | февр. | 1 | 250 |  |  | 0 | май | 60 | 30 |  |  | 0 | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 21 | 12.02.2009г. | 2012-03-06
119 | Солнечная, | 47 | 309580.56 | 309580.56 |  | 201.5 |  |  |  | сент. | 32 | 96 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Август | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 03.02.2009г. | 2012-03-05
120 | Солнечная, | 49 | 309227.76 | 309227.76 |  | 359 | апр. | 1 | 250 | нояб | 18 | 54 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 3 | 15 | Июль | 3 | 15 | Август | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 03.02.2009г. | 2012-03-05
121 | Пр.Кирова, | 328 | 480745.92 | 480745.92 |  | 263 |  |  |  | апр. | 36 | 108 | окт. | 180 | 90 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Август | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 05.02.2009г. | 2012-03-14
122 | Пр.Кирова, | 350 | 443867.16 | 443867.16 |  | 216.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 3 | 15 | Август | 3 | 15 | Август | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | авг. | 100 | 130 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 31.5 | 07.02.2009г. | 2012-03-12
РЭУ-5
123 | Солнечная, | 1 | 279529.44 | 279529.44 |  | 381.4 | нояб. | 1 | 250 |  |  | 0 | Июль | 60 | 30 |  |  |  | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 15.02.2009г. | 2012-03-01
124 | Солнечная, | 5 | 266800.32 | 266800.32 |  | 405 | декаб. | 1 | 250 |  |  | 0 | нояб. | 120 | 60 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 15.02.2009г. | 2012-03-01
125 | Солнечная, | 13 | 429528.24 | 429528.24 |  | 419.6 | янв. | 1 | 250 |  |  | 0 | сент. | 120 | 60 |  |  | 0 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 4 | 20 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 24.6 | 14.02.2009г. | 2012-03-12
126 | Солнечная, | 17 | 365298.84 | 365298.84 |  | 85.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 3 | 15 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 13.02.2009г. | 2012-03-21
127 | Солнечная, | 29 | 314564.4 | 314564.4 |  | 479 | февр. | 1 | 250 | Июнь | 18 | 54 | Июнь | 120 | 60 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 2 | 10 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балкона | 30 | 12.02.2009г. | 2012-03-01
128 | Солнечная, | 33 | 309313.08 | 309313.08 |  | 105 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 02.02.2009г. | 2012-04-02
129 | Солнечная, | 35 | 313243.92 | 313243.92 |  | 355 | Март | 1 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июнь | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 10.02.2009г. | 2012-04-02
130 | Солнечная, | 39 | 308373.96 | 308373.96 |  | 95.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июнь | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июнь | 2 | 10 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 02.02.2009г. | 2012-04-02
131 | Н-Садовая, | 194 | 637510.08 | 637510.08 |  | 180.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 4 | 20 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков, диагностика лифтов | 85.3 | 03.02.2009г. | 2012-03-29
132 | Н-Садовая, | 200 | 474784.92 | 474784.92 |  | 385 | сент. | 1 | 250 |  |  | 0 | авг. | 60 | 30 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 05.02.2009г. | 2012-03-20
133 | Н-Садовая, | 210/1 | 311767.56 | 311767.56 |  | 395.5 | окт. | 1 | 250 |  |  | 0 | май | 120 | 60 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 07.02.2009г. | 2012-03-29
134 | Н-Садовая, | 212 | 477012.6 | 477012.6 |  | 121.4 | [5 empty] | 0 | Июль | 60 | 30 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Диагностика лифтов | 16.4 | 08.02.2009г. | 2012-03-22
135 | Шверника, | 2 | 141022.32 | 141022.32 |  | 75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Август | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 04.02.2009г. | 2012-03-13
136 | Шверника, | 14 | 465073.68 | 465073.68 |  | 97.75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июль | 2 | 10 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 12.75 | 2009-02-10 | 2012-03-14
137 | Шверника, | 16 | 251727.6 | 251727.6 |  | 85 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июль | 2 | 10 | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 2009-02-10 | 2012-03-14
138 | Шверника, | 11 | 416021.88 | 416021.88 |  | 75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 2009-02-04 | 2012-03-06
139 | Шверника, | 17 | 693444.48 | 693444.48 |  | 887.25 | апр. | 1 | 250 |  |  | 0 | окт. | 180 | 90 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | октяб. | 350 | 455 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 17.25 | 2009-02-06 | 2012-03-06
140 | Н-Вокзальн. | 172 | 156744.96 | 156744.96 |  | 85 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Август | 2 | 10 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 2009-02-05 | 2012-03-05
141 | Н-Вокзальн. | 275 | 305693.4 | 305693.4 |  | 367 | Июль | 1 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 42 | 2009-02-09 | 2012-03-19
142 | 22 П/Съезд, | 184 | 166150.92 | 166150.92 |  | 365.5 | май | 1 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Август | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Р-нт балк. Козырьков | 10.5 | 2009-02-19 | 2012-03-15
143 | 22 П/Съезд, | 186 | 381540.84 | 381540.84 |  | 1036.8 | Июнь | 2 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июнь | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | сент. | 186 | 241.8 | [8 empty] | 2009-02-20 | 2012-03-15
144 | 22 П/Съезд, | 188 | 163330.2 | 163330.2 |  | 280 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 4 | 20 | Август | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Август | 4 | 20 | [12 empty] | 0 |  |  |  | май | 150 | 195 | [8 empty] | 2009-02-20 | 2012-03-15
145 | 22 П/Съезд, | 192 | 159396.48 | 159396.48 |  | 75 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Август | 5 | 25 | Август | 5 | 25 | Июль | 5 | 25 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 2009-02-17 | 2012-03-13
146 | 22 П/Съезд, | 194 | 160262.76 | 160262.76 |  | 95 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Июль | 4 | 20 | Июль | 4 | 20 | Июль | 5 | 25 | Июль | 6 | 30 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 2009-02-18 | 2012-03-13
147 | 7 просека | 241 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 2012-03-28
148 | 7 просека | 241а | 139207.08 | 139207.08 |  | 60 | [5 empty] | 0 | авг. | 120 | 60 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 2009-02-27 | 2012-03-28
149 | 7 просека | 242 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2012-03-28
150 | 7 просека | 254 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2012-03-28
| Всего |  | 54985933.08 | 54985933.08 | 0 | 55016.2 |  | 54 | 18950 |  | 824 | 2472 |  | 8660 | 4330 |  | 0 | 0 |  | 608 | 3040 |  | 608 | 3040 | 0 | 736 | 3680 |  | 398 | 1990 |  |  | 3000 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 | 3000 |  | 0 | 300 |  | 3062 | 3980.6 |  | 0 | 1000 |  |  | 600 |  | 2633.6
[52 empty] | Генеральный директор |  |  |  |  | М.М. Халиуллов
Исп. Инженер ПТО
тел: 952-08-00
Начальник ООД
"Согласовано"
Начальник коммунального
отдела администрации
Промышленного района
___________А.Ф. Голенков
"______"_____________ 2009 г.
Каськова Е.В.